**DODATEK Č. 2 k objednávce č. 166/2021**

Smluvní strany:

**Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace**

Se sídlem. Rozcestí 798/9, 400 07 Ústí nad Labem

IČ 44555334

Zastoupená Ing. Jaroslavem Markem, ředitelem

dále jen „objednatel“

a

**VIAMONT Servis a.s.**

Se sídlem: Mařákova 3079/2, 40001 Ústí n. L.

IČ: 25021851

Zastoupená Ing. Josefem Kalivodou, generálním ředitelem

 Ing Radkem Kudrnáčem, obchodním ředitelem

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 2 k objednávce č. 166/2021 ze dne 20.10.2021.**

Při plnění zakázky došlo k odhalení nepředpokládaných víceprací a méněprací:

1) na základě prováděných prací při odstranění betonů podél obvodových zdí byla zjištěna větší tloušťka (cca 25 cm) oproti původnímu rozpočtu. Dle rozhodnutí objednatele bylo odstranění betonů dokončeno s vyčíslením a s tím spojených vícenákladů viz Příloha č.1

2) na základě prováděných prací k úpravě prokopávek zeminy, kde díky přítomnosti nepředpokládaných vrstev betonu pod obrubníky a navazujícího lože, se mění objem (méněpráce)

3) v původním SoD a dodatku č.1 se neuvažovalo s odvozem zeminy. Dle požadavku objednatele bude zemina odvezena na recyklační centrum (vícepráce)

4) na základě rozhodnutí objednatele došlo k rozšíření parkoviště na jednotlivých stranách o 0,5m, 0,70m a 1,5m viz Příloha č.2 s vyčíslením a s tím spojených vícenákladů viz Příloha č.1

5) na základě rozhodnutí objednatele vzhledem ke klimatickým podmínkám dochází k nerealizaci části zakázky, týkající se pozemní komunikace (asfalty + živice) a s tím spojených položek rozpočtu

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení, platebních podmínek a na změně ceny díla a to následovně:

**Rekapitulace ceny dle objednávky 116/2021, s dod. č.1 a č.2**

Celková cena díla dle dodatku č. 1, ze dne 22.11.2021384 909,98 Kč bez DPH

Cena dle dodatku č. 2 (vícepráce, méněpráce) 223 925,65 Kč bez DPH

**Celková cena díla s dod. č. 1 a č.2 608 835,63 Kč bez DPH**

**Termín předání díla do: 15. 12. 2021**

**Platební podmínky:**

* Fakturace ceny díla bude provedena na základě provedených prací za měsíc listopad 2021 a po předání díla.

Ostatní ujednání objednávky č. 166/2021 zůstávají nezměněna.

Příloha č. 1: Změnový list

 č. 2: Zakreslení parkoviště

V Ústí nad Labem dne 24.11.2021 V Ústí nad Labem dne 25.11.2021

………………………………………….. ………………………………………….

 Za objednatele Za zhotovitele

 ………………………………………….

 Za zhotovitele