Logický rámec projektu

(2015 - 2017)

Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku

|  | Popis projektu (intervenční logika) | Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory) | Zdroje ověření ukazatelů | Předpoklady a rizika (klíčové externí faktory ovlivňující průběh a úspěšnost projektu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záměr | Přispět k rozvoji genofondu místních lesních dřevin a obnově ekologicky stabilních lesních společenstev | Vzhledem k specifikům lesnického sektoru nebude v rámci projektu možné porovnat dlouhodobé ukazatele. Ty jsou měřitelné a porovnatelné při obnově LHP, tedy nejčastěji po 10ti letech. V horizontu několika dekád bude možné sledovat v cílových lokalitách např. následující indikátory (ve srovnání s rokem 2014): Zvýšení produkce dříví během obmýtí Zvýšení odolnosti porostů proti škodlivým činitelům Výsadby vhodných ekotypů místních lesních dřevin na odpovídajících stanovištích Vyšší užitek z lesa díky výchovným zásahům Nárůst zaměstnanosti díky možnostem ze zpracování dřevní hmoty | Databáze, statistiky partnerů Oficiální mongolské statistiky a statistiky mezinárodních organizací |  |
| Cíl | 1. Zavedení udržitelné pilotní produkce a užití kvalitního reprodukčního materiálu v Mongolsku | Nárůst plochy lesů od roku 2017 v cílové oblasti o 24 ha ročně. Míra přežití sazenic v cílových lokalitách zvýšena od roku 2018 v průměru o 10% ve srovnání s mongolským průměrem (baseline 2013 - 55 %) | Výroční zprávy za lesní hospodářství. Fotodokumentace Databáze a statistiky příjemce | Předpoklad: Trvající společenský zájem o ochranu a rozumné využívání lesů Předpoklad: Založení dalších školek, semenných sadů na základě přijatého know-how |
| Výstupy | 1.1 Zvýšená kvalita dlouhodobého plánování rozvoje lesů dle zásad trvale udržitelné hospodaření s lesy (TUH) 1.2 Dvě fungující vzorová centra pro produkci reprodukčního materiálu 1.3 Zvýšené znalosti lesnických odborníků a úrovně školství, včetně práce s veřejností | Od roku 2018 budou dle vypracované metodiky OPRL (oblastní plán rozvoje lesů) vytvářena díla rámcového plánování v lesích na bázi ekologického klasifikačního systému, a mapová díla na bázi GI S Od roku 2017 je v cílových lokalitách používán obalovaný reprodukční materiál s označením původu Založené školky úspěšně fungují, jsou finančně soběstačné. První školka produkuje od roku 2017 druhá od roku 2018 100 tis. ks/rok kvalitních sazenic známého původu. V obou školkách je obsluha znalá provozu školky na obalované sazenice. Minimálně 10 pedagogických pracovníků používá od roku 2018 ve výuce nově nabyté znalosti a výukové materiály. Aktualizace kurikul min. 3 předmětů. V roce 2017 proškoleno místní neziskovou organizací minimálně 200 místních obyvatel v provincií Darchan-Uul, případně Selenge . | Statistiky, databáze a zprávy příjemců Lesní hospodářské plány Konkrétní ukázky v terénu Dokumentace z provozu školek Statistiky, databáze příjemců Zprávy od partnerů, případně dotazníkové šetření mezi studenty Srovnání kurikul | Předpokládá se současný trend v podpoře rozvoji a ochraně lesů. Předpoklad: Příjemci dále důsledně dodržují zavedené zásady a postupy při výběru, péči a využívání reprodukčních zdrojů - zejména při tvorbě lesních hospodářských plánů. Předpoklad: dostatečný zájem subjektů lesního hospodářství v zemi příjemce o výstupy projektu Předpoklad: centra pro produkci dále produkují kvalitní reprodukční materiál Předpoklad: NGO při universitě v Darchanu dále aktivně pracuje s veřejností Předpoklad: Dostatečná politická podpora pro akreditaci nových kurikul |
| Aktivity: | A 1.1.1 Analýza současného stavu znalostí o lesních ekosystémech, včetně využití dálkového průzkumu země (DPZ) A 1.1.2 Revize a zpracování zásad a pracovních postupů TUH pro Mongolsko A 1.2.1 Školení semenářů v bezeškodné technologii sběru šišek A 1.2.2 Vybudování dvou vzorových modelových školek A 1.2.3 Založení semenného sadu A 1.2.4 Praktická školení a odborná asistence při provozu školek A 1.2.5 Praktické školení v zalesňování a péči o kultury, vzorová výsadba A 1.3.1 Studijní cesta pro odborníky z MNG do ČR. A 1.3.2 Vytvoření databáze výukových materiálů A 1.3.3 Uspořádání dvou workshopů pro Lesnické jednotky Forest research and development centre (FRDC) A 1.3.4 Školení pedagogických pracovníků A 1.3.5 Školení NGO při Darchanské univerzitě pro práci s veřejností | Prostředky shrnutí vstupů nutných pro realizaci aktivit | Rozpočet shrnutí finančních prostředků nutných k zajištění vstupů | Předpoklady: Včasné získání GIS lesních hospodářských plánů (LHP) a družicových snímků pro mapy 1:50 000 Účast dostatečného počtu kvalifikovaných expertů příjemců Partneři projektu poskytnou veškerá potřebná data a podklady potřebné pro realizaci aktivit projektu Partneři zavedou nové pracovní postupy a zásady pro tvorbu OPRL do praxe a právních předpisů Jsou k dispozici lidské zdroje na realizaci z MNG strany, které si MNG strana hradí ve většině případů sama Disponibilní zdroje semene a sazenic v prvním roce projektu. Účast dostatečného počtu kvalifikovaných expertů příjemců Splnění navrženého financování MNG stranou (vybudování infrastruktury lesních školek). Vybraní pracovníci mají zájem rozvíjet své kapacity a nabyté znalosti dále předávat NGO při univerzitě v Darchanu má zájem o spolupráci na projektu a dlouhodobě pracovat s veřejností Pravidelná aktualizace databáze školících materiálů |
|  |  |  |  | Výchozí podmínky Region nepostihne zásadní přírodní katastrofa, politická nebo ekonomická krize. V oblasti prováděného mapování nejsou bezpečnostní problémy. Bezproblémová a včasná spolupráce partnera na projektových aktivitách |