Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,

v platném znění (dále jen občanský zákoník)

##### SMLUVNÍ STRANY:

- Objednatel:			Statutární město Pardubice

Sídlo:			Pernštýnské náměstí 1

53021 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: 	Ing. Martinem Charvátem – primátorem statutárního města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických:  	Ing. Miroslav Míča - vedoucí odboru životního prostředí

IČO:			00274046

DIČ:			CZ00274046

Bankovní spojení:			Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice

číslo účtu: 			326-561/0100

(dále jen „objednatel“)

- Zhotovitel: 				Ing. Pavel Šimek - Florart

Sídlo:      				Rybářská 401

688 01 Uherský Brod

IČO:   				13697129

DIČ:					CZ5806261472

(dále jen „zhotovitel“)

I.

- Smluvní strany mezi sebou dne 16.08.2021 uzavřely smlouvu o dílo s evidenčním číslem D0811/00024/20 (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace nástroje pro správu zeleně - Pasport zeleně statutárního města Pardubice  (dále jen „dílo“).

- V průběhu zhotovení díla, konkrétně prací na managementu se smluvní strany dohodly na posunu termínu dokončení a předání zpracovaného díla, a to z důvodu rozšíření pasportizace na dodatečně zadané plochy (konkr. plochy na p.p.č.960/2 v k.ú. Svítkov). S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření následujícího dodatku č. 1 SOD, jímž bude termín dokončení a předání díla, původně sjednaný do 31.10.2021, prodloužen (dále jen „dodatek“).

II.

- Smluvní strany se dohodly, že v čl. 2 - Termíny plnění – se odst. 1 nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo, resp. jeho dílčí část, objednateli nejpozději v následujících termínech:

a) dokončení terénní průzkumu - do 31. srpna 2021;

b) předání kompletního díla - do 25. listopadu 2021.“

2. Smluvní strany konstatují, že ke dni uzavření tohoto dodatku představuje předpokládaný rozsah výměry pasportizované zeleně  402,1 ha.

III.

- Ostatní ustanovení SOD nedotčená výše uvedenou změnou termínu provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Tento dodatek SOD nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

- Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

- Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými podpisy.

| V Pardubicích dne ……………2021 V Uherském Brodě dne ……………2021 za objednatele za zhotovitele |  |
| --- | --- |