|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace dílčích částí** | | |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název | |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|  | **Stavební objekt** | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SO 102 Zpevněné plochy - Římskokatolická farnost | | | | 339 790,97 | 71 356,10 | 411 147,07 | 95 |
| OST | Vedlejší a ostatní náklady - poměrná část | | | | 19 599,27 | 4 115,85 | 23 715,12 | 5 |
| **Celkem** |  |  |  |  | **359 390,24** | **75 471,95** | **434 862,19** | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záchranný archeologický výzkum | | |  | 3 007,43 | 631,56 | 3 638,99 | 1 |
|  | VCP x MNP | |  |  | 44 912,42 | 9 431,61 | 54 344,03 | 12 |
| **Celkem** |  |  |  |  | **407 310,09** | **85 535,12** | **492 845,21** | **13** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **VCP x MNP** |  |  |  |  |  |
| **2 - SO 102 Zpevněné plochy - Římskokatolická církev** | | | |  |  |  | **44 912,42** | **3,00** |
| **18 - Povrchové úpravy terénu** | | | |  |  |  | **15 609,81** | **4,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Odbyt** |  |  |
|  | **Poř.č.** | **Položka** | **Text** | **MJ** | **Počet** | **Jednotková cena** | **Celkem** |  |
|  | 018 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 243,80 | 19,68 | 4 797,98 |  |
|  |  |  | sod  -121,9=-121,900000  skut  121,9+2\*121,9=365,700000 |  |  |  |  |  |
|  | 019 | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 243,80 | 7,73 | 1 884,57 |  |
|  |  |  | sod  -121,9=-121,900000  skut  121,9+2\*121,9=365,700000 |  |  |  |  |  |
|  | 020 | 00572400R | směs travní parková, pro běžnou zátěž | KG | 8,65 | 120,20 | 1 040,32 |  |
|  |  |  | sod  -121,9/2,5/100=-0,487600  skut  (121,9+2\*121,9)\*0,025=9,142500 |  |  |  |  |  |
|  | 021 | 183403114R00 | Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 | M2 | 243,80 | 8,44 | 2 057,67 |  |
|  |  |  | sod  -121,9=-121,900000  skut  121,9+2\*121,9=365,700000 |  |  |  |  |  |
|  | 022 | 183403152R00 | Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5 | M2 | 243,80 | 8,44 | 2 057,67 |  |
|  |  |  | sod  -121,9=-121,900000  skut  121,9+2\*121,9=365,700000 |  |  |  |  |  |
|  | 023 | 183403153R00 | Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 | M2 | 243,80 | 8,44 | 2 057,67 |  |
|  |  |  | sod  -121,9=-121,900000  skut  121,9+2\*121,9=365,700000 |  |  |  |  |  |
|  | 024 | 183403161R00 | Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 | M2 | 243,80 | 2,11 | 514,42 |  |
|  |  |  | sod  -121,9=-121,900000  skut  121,9+2\*121,9=365,700000 |  |  |  |  |  |
|  | 025 | 185803111R00 | Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 243,80 | 4,92 | 1 199,50 |  |
|  |  |  | sod  -121,9=-121,900000  skut  121,9+2\*121,9=365,700000 |  |  |  |  |  |
| **91 - Doplňující práce na komunikaci** | | | |  |  |  | **28 339,89** | **4,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Odbyt** |  |  |
|  | **Poř.č.** | **Položka** | **Text** | **MJ** | **Počet** | **Jednotková cena** | **Celkem** |  |
|  | 035 | 59217331R | obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá | KUS | -135,35 | 50,61 | -6 849,81 |  |
|  |  |  | sod  -135,345=-135,345000  skut  0=0,000000 |  |  |  |  |  |
|  | 047 | 5483R.ST | krajník silniční materiálová skupina I/2 (žula); š = 130 mm; h = 200 mm; l = 300 až 800 mm | M | 135,35 | 260,00 | 35 189,70 |  |
|  |  |  | sod  0=0,000000  skut  135,345=135,345000 |  |  |  |  |  |
| **99 - Staveništní přesun hmot** | | | |  |  |  | **962,73** | **4,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Odbyt** |  |  |
|  | **Poř.č.** | **Položka** | **Text** | **MJ** | **Počet** | **Jednotková cena** | **Celkem** |  |
|  | 042 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | t | 5,83 | 165,19 | 962,73 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový soupis prací a dodávek** | | |  |  |  |  |  |  |
| S: | J210205 | Oprava zpevněných ploch nám. J. Žižky a souvislá oprava povrchu ul. Jiráskova, Bruntál | | | | |  |  |
| O: | 01 | Zpevněné plochy nám. J. Žižky |  |  |  |  |  |  |
| R: | OST | Vedlejší a ostatní náklady - VCP |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | poměrná část město | poměrná část farnost |
| **Díl:** | **11** | **Přípravné a přidružené práce** |  |  |  | **24 000,00** | 0,87469036 | 0,12530964 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Záchranný archeologický výzkum | Soubor | 1,00000 | 24 000,00 | 24 000,00 | 20 992,57 | 3 007,43 |
|  |  | Záchranný archeologický výzkum formou dozoru - Slezské zemské muzeum Opava | | | |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **24 000,00** | **20 992,57** | **3 007,43** |