Dodatek č. 1   
Smlouva o dílo – PD pro umístění stavby

*"DÚR – Multioborové výzkumné centrum NTC+FDULS"*  
Smluvní strany:

* 1. Objednatel:

**Západočeská univerzita v Plzni**

se sídlem: Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň

IČO: 49777513 DIČ: CZ49777513

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 314/1991 Sb.

zastoupený: Ing. Petr Hofman, kvestor

datová schránka: zqfj9hj

*dále jen „objednatel“*

* 1. Zhotovitel:

**Fránek Architects s.r.o**

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 79665/KSBR vedenou u Krajského soudu v Brně

se sídlem: Kamenná 13, Brno 639 00

Zastoupený: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek

IČO: 01870319 DIČ: CZ01870319

datová schránka: n2rrg8

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

*dále jen „zhotovitel“*

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,   
tento   
 **Dodatek č. 1**

**Článek I.**

**Vzhledem k tomu, že:**

1. Objednatel se v průběhu provádění díla dle této smlouvy rozhodl pro koncepci realizace území kampusu ZČU v duchu budoucí maximální udržitelnosti všech budov i území, tj, realizaci výstavby, která uvádí v soulad environmentální, sociální a ekonomické aspekty při výstavbě a provozu budov, zadal u třetí osoby hydrogeologický průzkum pro oblast vsakování a práce s černou a šedou vodou a hydrogeologie pro celé území kampusu ZČU.
2. Na základě souhlasné dohody obou smluvních stran dojde k rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel v rámci zpracování dokumentace pro umístění stavby s názvem „Multioborové výzkumné centrum NTC+FDULS“ zpracuje i dokumentaci pro umístění stavby s názvem „Parkovací dům pro ZČU v Plzni“.
3. Rozšířením předmětu plnění o parkovací dům s udržitelným řešením je nutné problematiku celkového projektového řešení i zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy obou dokumentací sladit s výsledky hydrogeologického průzkumu, který bude předán ze strany ZČU zhotoviteli jako podklad k realizaci díla po jejím obdržení od třetí osoby.

**Cílem tohoto dodatku jsou tedy následující změny:**

1. Řešení doby mezi předáním podkladů o hydrogeologickém průzkumu - Do doby předání podkladů o hydrogeologickém průzkumu ze strany ZČU zhotoviteli díla se lhůta pro zhotovení díla přerušuje a zhotovitel se nedostává do prodlení. Doba provádění díla se přerušuje od podpisu tohoto dodatku do doby protokolárního písemného předání výsledků hydrogeologického průzkumu.
2. Následné řešení inženýrských sítí a jejich posuzování dotčenými orgány bude řešeno pro oba objekty (původní předmět plnění a rozšířený předmět plnění) dohromady jako celek.

1. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany také dohodly na prodloužení termínu pro realizaci díla v rozsahu dohodnutém tímto dodatkem a termínu pro získání územního rozhodnutí a nabytí jeho právní moci pro dílo v rozsahu dohodnutém tímto dodatkem. Termíny jsou prodlouženy s ohledem na nový udržitelný rozsah, složitost a množství dotčených orgánů, které se budou vyjadřovat k získání územního rozhodnutí.

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

1. **Změna smlouvy**
   1. Rozsah díla se tímto dodatkem **rozšiřuje o následující služby**:

- Zpracování dokumentace pro umístění stavby s názvem „Parkovací dům pro ZČU v Plzni“

- Inženýrská činnost vedoucí k vydání rozhodnutí o umístění stavby „Parkovací dům pro ZČU v Plzni“ nebo k vydání kladného stanoviska dotčených orgánů, příp. jiných právnických osob.

* 1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla se nemění.
  2. Termín dokončení díla se tímto dodatkem prodlužuje s ohledem na časovou náročnost takto rozšířeného předmětu, a to takto:
     1. Dokončení a odevzdání dokumentace pro umístění stavby „Multioborové výzkumné centrum NTC + FDULS“ a „Parkovací dům pro ZČU v Plzni“ se prodlužuje o 2 měsíce.
     2. Inženýrská činnost vedoucí k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k vydání kladného stanoviska dotčených orgánů, příp. jiných právnických osob se prodlužuje o 10 měsíců.

**Článek III.**

**Ostatní ujednání**

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy výslovně nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

2. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Objednatel: Zhotovitel:

Dne:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Západočeská univerzita v Plzni** **Fránek Architects s.r.o.**

Ing. Petr Hofman prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek

kvestor jednatel