# Dodatek č. 1

(dále jen „dodatek“)

# KE SMLOUVĚ O DÍLO

# č. UKRUK/13183/2021

(dále jen „smlouva“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi dále uvedenými smluvními stranami

# Univerzita Karlova

# se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1,

# zastoupená: JUDr. Tomášem Horáčkem, Ph.D., kvestorem

# IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208

# ID datové schránky: piyj9b4

# Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 909909339/0800

# (dále jen „Objednatel“ nebo „Univerzita Karlova“)

# a

# Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

# se sídlem: Veveří 97, 60200 Brno

# zastoupená: prof. PhDr. Tomášem Urbánkem, Ph.D., ředitelem

# IČO: 68081740, DIČ: CZ68081740

# ID datové schránky: baint35

# Bank. spojení: ČSOB, a. s., č. účtu: 372301883/0300

# (dále jen „Poskytovatel“)

# a

# Genderové informační centrum NORA o.p.s.

# se sídlem: Ševčenkova 568/2, Bosonohy, 642 00 Brno

# zastoupená: Eva Lukešová

# IČO: 26929716

# ID datové schránky: nga8pd2

# Spisová značka O 229 vedená u Krajského soudu v Brně

# (dále jen „Subdodavatel“)

# (dále společně jako „smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1.	Předmětem dodatku je oprava některých, nesprávně uvedených, ustanovení smlouvy.

II.

Změny

1. 	Text čl. 3. bodu 3.2., odstavce druhého, první věty se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: „Univerzita Karlova se skládá z 17 fakult, 13 dalších součástí a rektorátu.“.

2.	Text čl. 8., bodu 8.1., druhé a třetí věty se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: „Návrh plánu rovných příležitostí bude předložen Objednateli k připomínkám 
do 31. ledna 2022.

# Konečná verze plánu rovných příležitostí, po zapracování připomínek Objednatele, bude předložena Objednateli do 31. března 2022.“.

III.

Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají zachována a v platnosti.

Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími platnými právními předpisy ČR.

2.	Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a bude podepsán elektronickými podpisy.

3.	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, a že byl sjednán svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, což potvrzují svými podpisy.

4.		Smluvní strany berou na vědomí povinnost uveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat druhé smluvní strany o provedení registrace tak, že zašle druhým smluvním stranám kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhých smluvních stran (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku obdrží všechny smluvní strany zároveň).

5.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, přičemž platí datum posledního podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle předchozího odstavce.

V Brně dne………………..				V Praze dne………………..

Za Poskytovatele:					Za Objednatele:

………………………………………		……………………………………

V Brně dne…………………..

Za Subdodavatele

………………………………………