DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 24.08.2021 pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Realizace Horní Jadruž LBK CH16-CH17)“

(dále jen **„smlouva**“).

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 013 12 774

Zastoupený: Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov

technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislava Fojtíčková

Telefon: +420 727 956 761

E-mail:  [s.fojtickova@spucr.cz](mailto:klatovy.pk@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

## Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

## dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel: Václav Vlasák**

Sídlo: xxxxxx, 397 01 Písek

Zastoupený: Bc. Václav Vlasák

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Telefon: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 031 88 841

DIČ: xxxxxx

dále jen „**zhotovitel**“

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

**Preambule**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna ceny díla v Čl. III odst. 4 smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVI odst. 2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Důvodem změny ceny je nutnost kácení dřevin, které je nutné provést z důvodu neočekávaného bujného nárůstu vegetace v místě výsadby biokoridoru. Pokud by kácení nebylo provedeno, nedošlo by k rozvoji a stabilizaci nové výsadby dřevin a keřů. Objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

**Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů předmětu plnění je nezbytné provést úpravu ceny díla v Čl. III odst. 4 smlouvy následovně:

**Původní** Celková cena za dílo:

Celková cena bez DPH 766 944,00 Kč

DPH 21 % 161 058,00 Kč

Celková cena včetně DPH 928 002,00 Kč

Z toho:

1. Cena za provedení přípravy a výsadby stromů a založení trávníku:

Celková cena bez DPH 344 571,93 Kč

DPH 21 % 72 360,10 Kč

Celková cena včetně DPH 416 932,03 Kč

**Vícepráce** činí…………………………………………. 95 469,22 Kč bez DPH

**Nová** Celková cena za dílo:

Celková cena bez DPH 862 413,22 Kč

DPH 21 % 181 106,78 Kč

Celková cena včetně DPH 1 043 520,00 Kč

Z toho:

1. Cena za provedení přípravy a výsadby stromů a založení trávníku:

Celková cena bez DPH 440 041,15 Kč

DPH 21 % 92 408,64 Kč

Celková cena včetně DPH 532 449,79 Kč

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy, zůstávají v platnosti.
  2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
  3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
  4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet víceprací

V Tachově dne 30.11.2021  V Putimi dne 29.11.2021

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

………………………… …………………………

**Ing. Olga Chvátalová Bc. Václav Vlasák**

vedoucí Pobočky Tachov

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Státní pozemkový úřad