Čj. 879/2019 - ÚVCR- 41

 Ev. číslo: 19/067-01

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem

**Projektová dokumentace úprav gastroprovozu Úřadu vlády ČR v 1. PP**

**Strakovy akademie**

**Česká republika – Úřad vlády České republiky**

kterou zastupuje: Ing. Ivana Hošťálková, ředitelka Odboru technického a provozního, na základě vnitřního předpisu objednatele

se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, Praha 1, PSČ 118 01

IČO: 00006599

DIČ: CZ00006599

bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710

kontaktní osoba: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA,

 e-mail: XXXXX, tel. č.  XXXXX

(dále jen „**objednatel**“)

a

**MAVA spol. s r.o.**

kterou zastupuje: Ing. Jiří Válek st., jednatel společnosti

se sídlem: Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice

IČO: 48397555

DIČ: CZ48397555

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Ostrava, účet č.: 260031890/0300

kontaktní osoba: Ing. Lenka Bestová, e-mail: XXXXX, tel. č. XXXXX společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č. 10259

dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají ve smyslu podmínek a ustanovení uvedených ve výzvě k podání nabídky a v souladu s nabídkou zhotovitele níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě o dílo ev. č. 19/067-0 uzavřené dne 24.05.2019 (dále jen „smlouva“).

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je závazek zhotovitele provést dodatečné projekční práce spočívající ve statickém posouzení stropu stávajícího instalačního kanálu a dutiny, které byly dodatečně odkryty pod podlahou v 1.PP v prostoru varny a bufetu Úřadu vlády ČR ve Strakově akademii a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. II tohoto dodatku za podmínek stanovených smlouvou.
2. Předmět díla uvedený v čl. II odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o další projekční práce, a to

„h)“ statické posouzení stávající podlahy v prostoru varny a bufetu a koordinace, zejména:

* Zpracování statického posouzení stávající podlahy a návrh řešení
* Zapracování do dokumentace pro provádění stavby, vč. upraveného VV
* Mimořádné KD se statikem vč. koordinace (5x statik + AD)

**Článek II.**

**Cena díla**

1. S ohledem na změnu předmětu díla dle tohoto dodatku č. 1 se celková cena za řádné provedení díla dle čl. V odst. 1 a v příloze č. 1 smlouvy mění takto:

Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy po provedení změn tímto dodatkem č. 1 se mění následujícím způsobem:

Celková cena díla se mění z částky na částku

bez DPH 1.023.000,00 Kč 1.062.000,00 Kč

DPH 214.830,00 Kč 223.020,00 Kč

vč. DPH 1.237.830,00 Kč 1.285.020,00 Kč

1. V příloze č. 1 smlouvy Kalkulace nabídkové ceny se nově vkládá bod 8 – Statické posouzení stávající podlahy v prostoru varny a bufetu. Příloha č. 1 smlouvy nově zní:

|  |
| --- |
| **Kalkulace nabídkové ceny**  |
| Předmět plnění veřejné zakázky | Cena bez DPH (Kč) | Cena včetně DPH (Kč)  |
| **1.** Část díla dle II odst. 1 písm. a) smlouvy (prověření možnosti realizace vývařovny v plném rozsahu) | 18.940 | 22.917,40 |
| **2.** Část díla dle II odst. 1 písm. b) smlouvy (vypracování studie úprav gastroprovozu) | 54.700 | 66.187 |
| **3.** Část díla dle II odst. 1 písm. c) smlouvy (vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení/ohlášení) | 428.000 | 517.880 |
| **4.** Část díla dle II odst. 1 písm. d) smlouvy (vypracování dokumentace pro zadání stavby | 400.480 | 484.580,80 |
| **5.** Část díla dle II odst. 1 písm. e) smlouvy (výkon inženýrské činnosti) | 48.000 | 58.080 |
| **6.** Část díla dle II odst. 1 písm. f) smlouvy (spolupráce při výběru zhotovitele úprav gastroprovozu) | 27.880 | 33.734,80 |
| **7.** Část díla dle II odst. 1 písm. g) smlouvy (výkon autorského dozoru) | 45.000 | 54.450 |
| 8. Část díla dle II odst. 1 písm. h) smlouvy (statické posouzení stávající podlahy v prostoru varny a bufetu) | 39.000 | 47.190 |
| **Celková cena díla** | **1.062.000** | **1,285.020** |

1. Článek V  odst.  3 nově zní:

3. c) Cena za část díla čl. II odst. 1 písm. e), g) a h) ve výši dle bodů 5, 7 a 8 přílohy č. 1 této smlouvy po dokončení a protokolárním převzetí úprav gastroprovozu bez vad a nedodělků včetně dokladové části nutné pro provoz gastroprovozu objednatelem a po získání pravomocného kolaudačního souhlasu, byl-li požadován.

**Článek III.**

**Termín plnění**

Do článku III odst. 2 se nově vkládá písmeno

„h) provést, vypracovat a předložit objednateli ke schválení plnění dle čl. II odst. 1 písm. h) smlouvy do 5 dnů od účinnosti tohoto dodatku č.1.“

**Článek IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku č. 1 včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu tohoto dodatku č. 1. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tento dodatek č. 1 byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatele informovat.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek č. 1 je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 3 vyhotovení obdrží objednatel.
5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne 29.11.2021 V Praze dne 30.11.2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za zhotoviteleMAVA spol. s.r.o |  | Za Českou republikuÚřad vlády České republiky |
| Ing. Jiří Válek st. v .r.jednatel společnosti |  | Ing. Ivana Hošťálková v. r.ředitelka Odboru technického a provozního |

######