dodatek č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 11. 6. 2021

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

oddíl Pr, vložka 1342

Zastoupený: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

ID datové schránky: dugmkm6

Bankovní spojení: XXXX

Číslo účtu: XXXX

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
* ve věcech technických: XXXX

(dále jen „objednatel“)

a

**HB INPOL, s.r.o.**

Sídlo: Cidlinská 75/17, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec

Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem

 oddíl C, vložka 9396

Zastoupený/á: XXXX

IČO: 63148218

DIČ: CZ63148218

ID datové schránky: nxt9vri

Bankovní spojení: XXXX

Číslo účtu: XXXX

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních:

 a technických: XXXX

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“), na realizaci akce „VUZ Grabštejn – stavební opravy vnitřních prostor“ (dále jen „dílo“) mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 11. 6. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 10. 2021. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva mění následujícím způsobem:

1. **V článku III. Termín a místo plnění se ruší:**

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat do 30. 11. 2021

**a nahrazuje se novým zněním:**

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat do 31. 12. 2021

1. **Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje zněním:**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

 Cena dle SoD a dodatku č. 1: 5 806 669,75 Kč

 Cena víceprací dle dodatku č. 2: 254 111,06 Kč

 Cena dle SoD a dodatku č. 1 a č. 2: 6 060 780,81 Kč

slovy: „šestmilionůšedesáttisícsedmsetosmdesát korun českých, osmdesátjedna haléřů“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

**3) Smlouva o dílo se doplňuje o:**

Přílohu č. 6: Oznámení změny č. 2, změnový list č. 2 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 2 nemění.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze: V Liberci:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Armádní Servisní, příspěvková organizace HB INPOL, s.r.o.

 Ing. Martin Lehký XXXX

 ředitel na základě plné moci