**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené níže uvedenými smluvními stranami v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

**Smluvní strany**

**Česká filharmonie, Galerie Rudolfinum**

se sídlem: Praha 1, Staré Město, Alšovo nábřeží 79/12

zastoupena: PhDr. Petrem Nedomou, ředitelem Galerie

IČ: 00023264

DIČ: CZ00023264  
  
(dále jen „objednatel“)

a

**PRIHODADESIGN s.r.o.**

se sídlem: Milady Horákové 387/56, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zastoupena: Mgr. Jiřím Příhodou

IČ: 27578305

DIČ: CZ18198996

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též „smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále též „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 11. 2021 (dále též „Smlouva“).

**I.**

**Předmět Dodatku**

1. Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel je připraven významnou část díla, konkrétně plnění dle čl. I. odst. 2. Smlouvy – (první odrážka – návrh díla), dokončit ve významném předstihu před okamžikem předpokládaného zahájení samotné instalace díla ve smyslu čl. I. odst. 2 Smlouvy, dohodly se smluvní strany na úpravě Smlouvy v tom smyslu, že dílo bude realizováno ve dvou částech.
2. První část díla, konkrétně plnění dle čl. I. odst. 2 Smlouvy (první odrážka – návrh díla) (dále též „První část díla“) bude zhotovitelem realizována do 5 dnů ode dne podpisu smlouvy.
3. Druhá část díla, konkrétně plnění dle čl. I. odst. 2 Smlouvy (druhá až čtvrtá odrážka – instalace díla, zápůjčka uměleckých děl, deinstalace a odvoz díla) (dále též „Druhá část díla“) bude zhotovitelem realizována ve smyslu původního harmonogramu dle Smlouvy.
4. Dílo bude předáno po částech. První část díla, spočívající v předání a poskytnutí návrhu díla (výstavy) vč. poskytnutí výhradní licence ve smyslu čl. IV odst. 3 Smlouvy bude předána a převzata na základě předávacího protokolu.
5. Druhá část díla bude předána a převzata v souladu se Smlouvou. Práva a povinnosti ve vztahu k předání a převzetí Druhé části díla zůstávají v platnosti v původním znění.
6. Smluvní strany se dále dohodly, že zadavatel oproti původnímu znění smlouvy nebude zhotoviteli poskytovat žádné zálohy. V tomto smyslu dochází k úpravě platebních podmínek.

**II.**

**Úprava platebních podmínek**

2.1 Smluvní strany berou na vědomí, že v žádném případě nedochází k úpravě ceny díla ani úpravě cen jednotlivých položek nabídkové ceny.

2.2 Současně berou smluvní strany na vědomí, že nedochází k jiné změně, která by měla za následek vychýlení ekonomické rovnováhy v neprospěch objednatele.

2.3 Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku prohlašuje, že s významným předstihem plnění První části díla nejsou z jeho strany spojeny jakékoliv zvýšené náklady či platby poddodavatelům. Zhotovitel současně prohlašuje, že plně respektuje nepřekročitelnost původní nabídkové ceny, a to ani v důsledku dohody o neposkytování záloh.

2.4 V důsledku rozdělení díla a v důsledku přijetí dohody o neposkytování záloh dochází k následující úpravě Smlouvy:

2.4.1 Čl. III. odst. 3. a 4. Smlouvy zní nově takto:

*3. Cena jednotlivých částí díla bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bezhotovostně následujícím způsobem:*

*a) Po dokončení První části díla je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu ve výši 800.000, - Kč bez DPH, ve vztahu k této části díla, a to na základě objednatelem podepsaného předávacího protokolu k této části díla.*

*b) Po dokončení Druhé části díla je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu ve výši 1.567.600, - Kč bez DPH, ve vztahu k této části díla, a to na základě objednatelem podepsaného předávacího protokolu k této části díla.*

*c) Zhotovitel bere na vědomí, že bez odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí části díla, příp. za situace, kdy nebude dílo předáno, nenáleží zhotoviteli nárok na fakturaci příslušné části díla. Objednatel se současně zavazuje poskytnout veškerou součinnost ve smyslu Smlouvy k zajištění řádného předání a převzetí příslušné části díla.*

*4. Faktury musí být vystaveny v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jejich součástí musí být kopie protokolu o předání a převzetí příslušné části díla. Splatnost faktur je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od vystavení příslušné faktury, přičemž faktura musí být doručena objednateli do 3 pracovních dnů od vystavení faktury. V případě pozdějšího doručení se automaticky o tuto dobu prodlužuje délka doby splatnosti.*

**III.**

**Společná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že pokud se v původním znění Smlouvy hovoří o díle, rozumí se tím ve smyslu Dodatku každá část díla zvlášť.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
4. Smluvní strany si tento Dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k účinnosti tohoto Dodatku, tedy že nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příslušné uveřejnění zajistí objednatel při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

v Praze dne 30. 11. 2021 v Praze dne 30. 11. 2021

za zhotovitele za objednatele

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mgr. Jiří Příhoda PhDr. Petr Nedoma,

ředitel Galerie Rudolfinum