Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele			č. smlouvy zhotovitele 1220690484

uzavřené dne 4. 6. 2021 mezi smluvními stranami:

Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace

se sídlem:			Fráni Šrámka 1350/1, 415 01 Teplice

IČ:				00497088

DIČ:				CZ00497088

zastoupena:			Mgr. Aleš Frýdl, ředitel školy

bankovní spojení:

č. účtu

(dále jen „objednatel“)

a

ELTODO, a.s.

se sídlem:			Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČ:				45274517

DIČ:				CZ45274517

zastoupena:			RNDr. Libor Sadílek, předseda představenstva

JUDr. Josef Chýle, Ph.D., místopředseda představenstva

Mgr. Ladislav Beran, člen představenstva

Mgr. Marat Saber, člen představenstva

Bankovní spojení:

Č. účtu

Bankovní spojení:

Č. účtu

Bankovní spojení:

Č. účtu

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ a každá z nich jako „smluvní strana“)

I.

Účel dodatku

- Objednatel a zhotovitel prohlašují, že mezi sebou dne 4. 6. 2021 uzavřeli smlouvu o dílo na „Dodávku, montáž a oživení čipové kontroly vstupu do objektu školy Krupka“ (dále jen „smlouva“).

- V souladu s čl. IX. odst. 1 smlouvy se strany dohodly na změně následujících ustanovení smlouvy a proto uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“).

II.

Změna smlouvy

- Tímto dodatkem se ruší čl. IV. odst. 3 smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

„3. Ukončení díla je do 21. 12. 2021.“

III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. K zajištění uveřejnění dodatku v registru smluv se zavazuje objednatel bez zbytečného odkladu po jeho uzavření.

- Smluvní strany souhlasně prohlašují, že smluvní vztah, který se co do svého obsahu shoduje s tímto dodatkem, byl smluvními stranami založen již před podpisem tohoto dodatku na základě jejich ústní dohody. Tento dodatek toto ujednání smluvních stran potvrzuje.

- Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě (2) vyhotovení.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Praze dne ………….		                  V Teplicích dne 30.11.2021

Za zhotovitele					      Za objednatele

...................................................			...................................................

Mgr. Aleš Frýdl

ředitel

...................................................