Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle §2586, občanského zákoníku č.89/2012 sb.

2. Objednatel:

Název:			Městské kulturní centrum Poděbrady

Adresa: 		Jiřího náměstí 1, 290 01 Poděbrady

IČ: 			16577434

Zastoupený:		Ing. Lucií Kurkovou, ředitelkou

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Název: 			EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií

Adresa: 		Na Hrázi 64/III, Poděbrady

IČ: 			62994638

Zastoupený: 		Ing. Zbyňkem Lukavcem, ředitelem školy

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 6. 2016 (dále jen "Smlouva") tímto dodatkem následovně:

Článek I.

Předmět smlouvy

Ve vazbě na čl. I odst. 3 Smlouvy se rozšiřuje Dílo o práce, které jsou uvedeny v Příloze 3 tohoto dodatku.

Článek II.

Cena díla a způsob její úhrady

Cena Díla se navyšuje o 17.000,- Kč.

Článek III.

Doba plnění

Zhotovitel provede Dílo nejpozději do 30. 4. 2017.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je Městské kulturní centrum Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

dne 20. 3. 2017

Za objednatele					       Za zhotovitele

## ……………………………………                     	 ………………………………………

Ing. Lucie Kurková                                                            Ing. Zbyněk Lukavec

Příloha č. 3 Smlouvy

Specifikace rozšíření Díla

- Dotočení záběrů

- Lázně Poděbrady

- Sklárny Bohemia

- Kostel

- Korektury nad rámec smlouvy

- Změna úvodní animace

- Změna střihové skladby klipu

- Výměna a úprava záběrů dle korektur objednatele

- Doplnění textu na závěr klipu dle zadání objednatelem

- Vytvoření zkrácené verze klipu