OHGS s.r.o.

 RNDr. Renata Šedová

 Tvardkova 1191

 562 01 Ústí nad Orlicí

 V Ústí nad Orlicí, 25.11.2021

Věc: objednávka č. 2021-17 na Zajištění udržitelnosti projektu „Singletrack Glacensis“, (reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_025/0001217, spolufinancovaného z dotačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko)

Objednatel : Region Orlicko-Třebovsko

 Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí

 IČO 70939659

 Bankovní spojení: KB a.s. pobočka Svitavy, č.ú. 860609010217/0100

 Zástupce ve věcech obchodních: Petr Hájek, předseda svazku obcí

 Zástupce ve věcech technických: Mgr. Karel Švercl, manažer

 tel. xxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxx

Dodavatel : OHGS s.r.o.

 Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

 IČO 45536899, DIČ CZ45536899

 zápis v rejstříku: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1657

 Bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 41708611/0100

 Zástupce ve věcech obchodních a technických: RNDr. Renata Šedová, jednatelka

 tel. xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx

Předmět : Zajištění udržitelnosti projektu „Singletrack Glacensis“ reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_025/0001217

zahrnující činnosti:

Za 1. období udržitelnosti (3.9.2021 – 2.9.2022)

Plánované činnosti v tomto období:

* komunikace s JS Olomouc
* konsultace požadavků na doložení udržitelnosti s CRR
* zpracování manuálu a pokynů pro partnery ohledně poskytování podkladů pro zprávu o udržitelnosti (tu za všechny partnery podává pouze vedoucí partner)
* převzetí a kontrola dat a dokladů o monitoringu návštěvnosti za období od 1.11.2020 do 31.10.2021
* zpracování, podání a administrace Žádosti o změnu na převod vlastnictví z ROT na Město Česká Třebová
* pokyny k vytvoření nových nájemních smluv/dodatků ke stávajícím smlouvám s nájemci cizích pozemků (zejména Lesy ČR) pro pokrytí celého období udržitelnosti, tj. do termínu 2.9.2026
* získání dokladů o pojištění majetku a úhradě pojistného za dané období
* získání podkladů od jednotlivých partnerů pro zpracování souhrnné zprávy o udržitelnosti
* zajištění profesionálního překladu z češtiny do polštiny
* zpracování, podání a administrace souhrnné zprávy o udržitelnosti

Celkem **58,5 hodin**

Za 2. období udržitelnosti od 3.9.2022 do 2.9.2023, 3. období od 3.9.2023 do 2.9.2024, 4.období od 3.9.2024 do 2.9.2025

Plánované činnosti za jedno období (s již zaběhlou agendou z 1.období):

* získání dokladu o úhradě pojistného za dané období
* získání podkladů od jednotlivých partnerů pro zpracování souhrnné zprávy o udržitelnosti za dané období
* zajištění profesionálního překladu z češtiny do polštiny
* zpracování, podání a administrace souhrnné zprávy o udržitelnosti

Celkem 21,5 hodin za jedno období x 3 období = celkem **64,5 hodin**

Za 5. období udržitelnosti od 3.9.2025 do 2.9.2026

Plánované činnosti v tomto období:

* standardní činnosti jako ve 2., 3. a 4. období
* příprava podkladů pro kontrolu, účast na kontrole a případně doplnění požadavků na žádost kontroly

 Celkem: 21,5 hodin za jedno standardní období + 15 hodin za kontrolu,

 celkem 36,5 hodin

Případně další úkony, které si běh projektu vyžádá a budou naceněny případně dodatečně.

Cena:

Celkový počet hodin za všechna období: 58,5 + 64,5 + 36,5 = 159,5 hodin

Hodinová sazba činí 600 Kč/hod. bez DPH

Celková cena činí: 159,5 hodin x 600 Kč = 95 700 Kč bez DPH

V případě, že si projekt vyžádá mimořádné činnosti, které nejsou uvedeny výše a nebylo možné je předvídat (například vyšší počet kontrol aj.), budou tyto činnosti zvlášť naceněny a doplaceny formou dodatku k objednávce s využitím výše uvedené hodinové sazby.

Platební podmínky:

Služby dle této objednávky budou účtovány bezhotovostní fakturou vždy po odevzdání a schválení CRR jednotlivých Zpráv o udržitelnosti v cenách uvedených výše, případně v cenách vyšších, pokud dodatkem k objednávce dojde k rozšíření plnění.

Termín realizace:

Zprávy o udržitelnosti (ZoR) budou odevzdány v těchto termínech, daných programem Interreg V-A v MS 2014+ (pokud CRR nerozhodne jinak) takto:

1. ZoR období 3.9.2021 – 2.9.2022 termín odevzdání 1.10.2022
2. ZoR období 3.9.2022 – 2.9.2023 termín odevzdání 1.10.2023
3. ZoR období 3.9.2023 – 2.9.2024 termín odevzdání 1.10.2024
4. ZoR období 3.9.2024 – 2.9.2025 termín odevzdání 1.10.2025
5. ZoR období 3.9.2025 – 2.9.2025 termín odevzdání 1.10.2026

Podmínky plnění:

* součinnost partnerů projektu
* pružné zajištění elektronického podpisu statutárního zástupce vedoucího partnera ROT Zpráv o udržitelnosti, případně jejích doplnění (ideálně do jednoho až dvou dnů).

Vzhledem k povinnosti zveřejnění (v registru smluv) vás prosíme o potvrzení této objednávky a vrácení jednoho výtisku na naši adresu. Zveřejnění zajistíme*.*

Objednávka potvrzená zhotovitelem je smlouvou.

 Statutární zástupce objednatele: dne: …………………

Petr Hájek

Předseda svazku obcí

Region Orlicko-Třebovsko

 S objednávkou souhlasí za dodavatele: dne: ……………….

RNDr. Renata Šedová

Jednatelka OHGS s.r.o.