Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. HS 1021

(dále jen „*dodatek*“)

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha-Satalice**

 se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15

zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ

 IČ: 00240711, DIČ: CZ00240711

 Bankovní spojení: PPF banka a.s.

Číslo účtu: 0502655998/6000

*(dále jako „****Objednatel****“)*

2. ZHOTOVITEL: **WANDEL CZECH s.r.o.**

se sídlem: Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

spisová značka: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813

zastoupená: Martinem Vavřičkou, jednatel

IČ: 28977955, DIČ: CZ 28977955

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 107-4144640267/0100

*(dále jen „****Zhotovitel****“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

**I.**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 31. 12. 2020 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „**smlouva**“). V souladu s článkem 6. odst. 6.5, 6.6 a 6.7 smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací a méněprací nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku 6. odst. 6.1 smlouvy.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku 6. odst. 6.1. smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací a méněprací týkajících se úpravy vytápění, silnoproudu a slaboproudu, na základě požadavku Městské části za účelem správného vyúčtování energií a služeb budoucím nájemníkům a navýšení rozsahu prací na vnitřních omítkách, které provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění a odsouhlasení víceprací bylo provedeno na základě výkazu výměr ve ZL 9, 11,12,13, odsouhlasení méněprací na základě výkazu výměr ve ZL 10, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení navýšení ceny díla v hodnotě **309.542,78** **Kč bez DPH**.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Městská část Praha-Satalice** |  | **WANDEL CZECH s.r.o.** |

Příloha č. 1: Souhrn změnových listů: Výkaz výměr ZL 9, 10, 11, 12, 13