Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

č. objednatele IRM/623/2021 č. zhotovitele 1/2021

k akci „Sběrný dvůr v Náchodě“ – II. etapa

(dále též jen „původní smlouva“):

**Objednatel: město Náchod**

Sídlo: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Datová schránka: gmtbqhx

IČO: 00272868

DIČ: CZ00272868

zastoupený ve věcech smluvních:

panem Ing. Janem Čtvrtečkou, místostarostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

………………………….

………………………….

**a**

**Zhotovitel: Rostislav Dudek**

Sídlo: Přibyslav 72, 549 01 Nové Město nad Metují

Adresa pro doručování: Přibyslav 72, 549 01 Nové Město nad Metují

Datová schránka: 7fjcbj3

IČO: 48419729

DIČ: CZ7306205544

zastoupený ve věcech smluvních:

panem Rostislavem Dudkem

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

………………………….

Bankovní spojení: ………………………….

Číslo účtu: ………………………….

**uzavírají tento dodatek původní smlouvy**, uzavřené mezi nimi dne 4.5.2021, kterým se mění termín předmět díla, temín provedení díla a cena za provedení díla.

**Článek II. odst. 2. původní smlouvy nově zní takto:**

Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Sběrný dvůr v Náchodě“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby s názvem Sběrný důvr v Náchodě – změna staby před dokončením vypracované společností Hauckovi, s.r.o., Zlič 73, 552 03 Česka Skalice, IČO 287 79 533, ve stupni DSP+ DPS (dále též jen „dokumentace stavby“) v rozsahu stavebních objektů SO 02 Oplocení, SO 08 Překladiště – oprava stávající rampy, SO 13 Objekt sypkých materiálů. Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám.

Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnovém listu č. 1, který/které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

**Článek III. původní smlouvy nově zní takto:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ nejpozději do **20.12.2021**. Vyskytnou-li se skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby oprávněného přerušení provádění díla. Takovéto posunutí termínu se potvrdí ve změnovém listu. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ve lhůtě do 10 dnů od provedení díla. Případné prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 20 dnů smluvní strany shodně považují za porušení smlouvy podstatným způsobem.

Místem plnění je areál Sběrného dvora TS Náchod v Myslbekově ul. v Náchodě.

**Článek IV. odst. 1. původní smlouvy nově zní takto:**

Původní cena díla: 1 884 448,11 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Změnového listu č.1 činí: 3 474,48 Kč bez DPH

Nová cena díla: 1 887 922,59 Kč bez DPH

DPH 21% 396 463,74 Kč bez DPH

Nová cena: 2 284 386,33 Kč včetně DPH

**Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaného dodatku poslední ze smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění do registru smluv město Náchod.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Náchoda dne 29.11.2021 pod č. usnesení 165/3493/21.

V Náchodě dne: 30.11.2021 V Náchodě dne: 30.11.2021

město Náchod Rostislav Dudek

Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města