***Obchodní podmínky***

**SMLOUVA O DÍLO č. ………………**

kterou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

**čl. I**

##### Smluvní strany

**1. Objednatel:** Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace

na adrese: Zámecké náměstí 120/1, 790 01 Jeseník

zastoupena: Mgr. Pavlem Rušarem - ředitelem

IČ: 640 95 410

DIČ: -

Zástupce ve věcech technických: Ing. Miroslav Osmančík

Bank. spojení: ČSOB

Číslo účtu: 0277886553/0300

(není plátcem DPH)

dále jen „*objednatel“*

**2. Zhotovitel: Unistav Stavby s.r.o.**

se sídlem: 28. Října 889/5, 790 01 Jeseník

zastoupen: Pavlem Bulgurisem - jednatelem

IČ: 08751442

DIČ: CZ 08751242

Zástupce ve věcech technických: Pavel Bulguris, Vlastimil Petřek

Bank. spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 123-982380267/0100

dále jen „*zhotovitel“*

**čl. II**

**Předmět díla**

1. Za podmínek sjednaných touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést řádně a včas ve stanoveném termínu pod svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo:

**„Stavební úpravy WC a rozvodů teplé vody ve Vodní tvrzi“**

2. Předmětem díla jsou stavební úpravy stávajícího WC ve Vodní Tvrzi, Zámecké náměstí 120/1 v Jeseníku, okres Jeseník, kraj Olomoucký.

3. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob provedení a kvalita díla je:

1. Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) v příloze této SOD
2. Obecně závazné předpisy platné pro stavebnictví vztahující se k dílu
3. Platné ČSN vztahující se k dílu

**čl. III**

**Cena díla**

1. Smluvní cena je za zhotovené dílo bez vad a nedodělků. Smluvní cena je stanovena na

základě cenové nabídky, která byla stanovena ve výběrovém řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu výkazu výměr poskytnutého objednatelem a položkového rozpočtu oceněného zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvních stran a dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, a je cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí:

**Celková cena díla bez DPH 1 444 987,80 Kč**

Sazba DPH činí 21%

Výše DPH činí 303 447,44 Kč

**Cena celkem včetně DPH 1 748 435,24 Kč**

2. Smluvní cena uvedená v předchozím odstavci je cenou pevnou a nejvýše přípustnou

obsahující veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla.

V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění, skladování a přesun hmot, hygienické zázemí pro pracovníky zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid dotčených prostor a všech dalších dokumentů nutných k předání díla.

3. Uvedenou smluvní cenu lze změnit pouze písemným dodatkem této smlouvy uzavřeným oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění předmětu díla dojde ke

změnám sazeb DPH

* pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z plnění předmětu díla
* pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh materiálů
* pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci, které zhotovitel nezavinil ani nemohl předvídat

4. Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze po předchozím projednání na základě

zhotovitelem zpracovaného změnového listu, který po odsouhlasení bude podkladem pro

zpracování dodatku k této smlouvě. Ocenění víceprací nebo méněprací bude s použitím

jednotkových cen a sazeb, které jsou v oceněném výkazu výměr, který je přílohou této

smlouvy. Ostatní jiné položky budou naceněny dle ceníku RTS.

5. Zhotovitel není povinen realizovat vícepráce, které nebyly písemně odsouhlaseny

objednatelem

**čl. IV**

**Platební podmínky**

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se zhotoviteli za celé řádně provedené dílo zaplatit.
2. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, případně vystavit nový daňový doklad – lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
3. Splatnost dílčích faktur je 30 dnů ode dne doručení objednateli.
4. Faktura bude vystavena až po konečném předání díla bez vad a nedodělků a bude obsahovat celkovou cenu bez DPH a s DPH s uvedením procentní výše DPH.
5. Objednatel není plátcem DPH.
6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy na dílo.

**čl. V**

**Čas plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat a předat objednateli celé řádně a bezvadně provedené dílo v termínu nejpozději: **do** **30. dubna 2022**
2. Staveniště bude objednatelem předáno protokolárně neprodleně od platnosti a účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
3. Objednatel se zavazuje celé řádně a bezvadně provedené dílo v uvedené lhůtě převzít.

**čl. VI**

**Místo plnění**

Místem realizace je Vodní tvrz - Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké náměstí 120/1 v Jeseníku, okres Jeseník, kraj Olomoucký.

**čl. VII**

**Předání a převzetí díla**

1. Předmětné dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato po dokončení ve lhůtě uvedené v odst. 1 čl. V této smlouvy.
2. Staveniště bude objednatelem předáno protokolárně neprodleně od platnosti a účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo od zhotovitele převzít. Předáním dokončeného díla se rozumí jeho úplné dokončení, vyklizení stanoveného staveniště a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání podepsaných dalších dokladů.
4. Předání a převzetí díla nastane okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami nebo jejich zmocněnci.
5. Součástí přejímacího řízení bude:

* Originál stavebního deníku
* Revizní zprávy
* Fotodokumentaci na CD

1. Zhotovitel se zavazuje vést při provádění díla stavební deník v souladu s obecně zákonnými předpisy.
2. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem   
   č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

**čl. VIII**

**Odpovědnost za vady a záruka za dílo**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v této smlouvě a ve všech technických normách, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě smlouvy a projektové dokumentace.
2. **Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců** ode dne protokolárního předání a převzetí hotového díla.
3. Postup objednatele při oznámení vad díla, nároky objednatele z titulu vadného plnění a rozsah odpovědnosti zhotovitele se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zjištění vad díla má objednatel především právo požadovat na zhotoviteli jejich bezplatné odstranění v přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli za tímto účelem stanoví. Objednavatel má vůči zhotoviteli dále tato práva z odpovědnosti za vady:
5. Právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků
6. Právo na odstoupení od smlouvy, pokud nedostatky na díle jsou takového charakteru, že ztěžují či dokonce brání v užívání díla
7. Právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy objednatel k odstranění vad použije třetí osobu.

**čl. IX**

**Smluvní pokuty**

1. Nesplní-li zhotovitel lhůtu pro provedení díla uvedenou v odst. 1, čl. V, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z nerealizované části díla, za každý den prodlení. Zhotovitel není povinen smluvní pokutu zaplatit, pokud neprovedení díla ve smluvené době nezavinil. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provádí-li se dílo postupně a lze-li jeho jednotlivé stupně odlišit, může zhotovitel požadovat, aby bylo předáno a převzato i po částech.
2. Ujednáními o smluvních pokutách v tomto článku není dotčen nárok každé smluvní strany na náhradu škody, kterou jí svým uvedeným neplněním druhá smluvní strana způsobila.

3. Zhotovitel se zavazuje nepodstoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy

třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

**čl. X**

**Ostatní ujednání**

1. Provádění díla je běžného provozu bez omezení. Termín zahájení prací je nutné schválit se 14-denním předstihem. Zahájení prací bude zhotovitelem koordinováno v návaznosti na kulturní akce.
2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat příslušné platné ČSN a obecně závazné předpisy týkající se zejména:

- bezpečnosti práce a ochrany zdraví a životů osob,

- požární ochrany,

- ochrany životního prostředí,

- dopravy po pozemních komunikacích,

- veřejného pořádku

1. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla bude respektovat nařízení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), příslušné nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
2. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla objednateli či třetí osobě škodu, zavazuje se takovou škodu na vlastní náklady bez zbytečného prodlení odstranit nebo zaplatit.
3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít v postavení pojištěného pojistnou smlouvu s pojišťovnou na pojištění odpovědnosti za škody, způsobené při výkonu své činnosti dle této smlouvy. Pojistná smlouva bude platná a účinná do konce doby trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Bude uzavřena s jednorázovým pojistným plněním ve výši nejméně 1 500 000 Kč. Náklady na pojištění nese zhotovitel.
4. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli před uzavřením této smlouvy. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za činnost, opomenutí či zanedbání kteréhokoli poddodavatele, jeho zástupce či zaměstnanců v plné míře jako kdyby tato činnost, opomenutí či zanedbání byla způsobena zhotovitelem.
6. Veškeré činnosti spojené s realizací stavby je zhotovitel povinen provádět tak, aby byly dotčené pozemky těmito činnostmi zasaženy jen v nezbytně nutném rozsahu a jen na nezbytně nutnou dobu. Po dokončení stavby uvede zhotovitel dotčené pozemky bezodkladně do původního stavu. Pokud vznikne v průběhu stavby na pozemcích nebo jiném majetku činností zhotovitele škoda, zhotovitel ji uhradí vlastníkovi pozemku nebo majetku v plné výši.

**čl. XI**

**Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva v sobě obsahuje celkovou dohodu obou smluvních stran. Jakékoliv změny, modifikace nebo vypuštění článků této smlouvy v celém rozsahu nebo zčásti musí být provedeny písemným dodatkem a podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy, jestliže je toto porušení smlouvy označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují zejména nedodržení dohodnutého předmětu smlouvy, doby plnění smlouvy zhotovitelem, nedodržení povinností vyplývajících z poskytnuté záruky.

1. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).
2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.
3. V ostatním vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Zástupci smluvních stran uzavírající tuto smlouvou prohlašují, že jsou osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
5. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž každá je originálem a z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno vyhotovení zhotovitel a jedno vyhotovení poskytovatel finančních prostředků.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr).
7. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
8. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, a že tuto uzavírají ze svobodné vůle prosti jakéhokoliv nátlaku a jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
9. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění na profilu zadavatele, což bude zajištěno objednatelem.

V Jeseníku dne …………………… V Jeseníku dne ………………

…………………….. ………………………………

Objednatel Zhotovitel

Mgr. Pavel Rušar, ředitel Pavel Bulguris, jednatel

Příloha:

* Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
* Krycí list