DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Organizace: **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek,**

 **Komenského 86**

sídlo: Komenského 86, 397 11 Písek

IČO: 00511382

DIČ: CZ00511382

číslo účtu: 16030271/0100

*jednající prostřednictvím:* Ing. Zuzany Sýbkové, ředitelky školy

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: VRBKA střechy s. r. o.

sídlo: Vrcovická 2517, 397 01 Písek

IČO: 28093569

DIČ: CZ28093569

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl C, vložka 32892)

číslo účtu: 43-3645230237/0100

bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Písek

*jednající prostřednictvím:* Luboše Vrbky, jednatele

 na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

**Název akce: *„Výměna střešního pláště na budově přístavby – Komenského 86“* (dále jen „zakázka“).**

Výše uvedená smlouva se tímto Dodatkem č. 2 mění a doplňuje takto:

**II.**

Předmět díla a místo plnění

Smlouva o dílo se doplňuje v článku II. Předmět díla a místo plnění takto:

Na konec článku se doplňuje nový odstavec v tomto znění:

Rozsah díla se upravuje dle příloh:

Příloha č. 1: **Výměna střešního pláště na budově přístavby – Komenského 86** - změnový list č.1

Příloha č. 2: **Výměna střešního pláště na budově přístavby – Komenského 86** - změnový list č.2

jenž jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako Příloha č.1., Příloha č.2.

IV.

Cena díla

Smlouva o dílo se doplňuje v článku I**V. CENA DÍLA** takto:

Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení díla se upravuje dle příloh: Příloha č.1. a Příloha č.2., jenž jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. a činí:

Cena za dílo dle SOD bez DPH: 5 299 009,20 Kč

Cena za práce dle Přílohy č. 1. 94 480,00 Kč

Cena za práce dle Přílohy č. 2. -105 303,50 Kč

**Cena za dílo celkem bez DPH: 5 288 185,70 Kč**

**DPH 21%: 1 110 519,00 Kč**

**Cena za dílo celkem včetně DPH: 6 398 704,70 Kč**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

* 1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku č. 2 včetně jejich příloh a s celým obsahem souhlasí.
	2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Písku dne: 15. 11. 2021 |  |  |

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Zuzana Sýbková Luboš Vrbka

Ředitelka jednatel