Číslo jednací: **NZM/2021/1815**

Číslo smlouvy: **SML422/007/2021**

**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

**I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel:

**Národní zemědělské muzeum, s.p.o.**

IČO: 75075741

DIČ: CZ75075741

se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

zastoupený: xxx

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:  
**ARBATAX, s.r.o.**

IČO: 04650468

DIČ: CZ04650468

se sídlem: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3

zastoupený: xxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 251442

(dále také jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

**II.**

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto smlouvou, na svůj náklad a nebezpečí zpracovat pro objednatele
2. Dílo č. 1, tj. zpracování, tisk a distribuci informačních a výukových materiálů jako součást tvorby, formalizace, a uvedení do praxe aktuálních částí a výstupů analýzy rizik měkkého cíle.
3. Dílo č. 2, tj. návrh a výroba modulárního audiovizuálního obsahu pro zaměstnance NZM, propagujícím a vysvětlujícím základní okruhy a témata ochrany měkkých cílů.
4. Dílo č. 3, tj. návrh a výroba modulárního audiovizuálního obsahu pro návštěvníky NZM, vysvětlujícím základní bezpečnostní pravidla, jako jsou bezpečnostní zásady, signály, role, evakuační trasy a umístění bezpečnostních zařízení
5. Dílo č. 4, tj. Organizace a technické zajištění akce „Dny bezpečnosti v kultuře“

přičemž podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „**dílo č. 1, dílo č. 2, dílo č. 3 a dílo č. 4 společně jako díla)**“.

Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele obě díla převzít a zaplatit za podmínek vymezených v této smlouvě zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu.

1. Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu obou děl budou realizovány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění. Pokud zhotovitel provede jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebude v souladu s výše citovaným zákonem, má se za to, že práce a dodávky jím realizované nad rámec předmětu díla byly již v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
2. Strany berou na vědomí, že zhotovení každého díla je hrazeno ze samostatné dotace a o každém díle je tak nutné účtovat samostatně.

**III.**

**CENA DĚL A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Cena obou děl je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná ve výši

**Dílo č. 1**

**cena celkem bez DPH 118.500,- Kč, cena celkem s DPH 150.000,- Kč**

(dále jen „**cena díla č. 1**“)

**Dílo č. 2**

**cena celkem bez DPH 387.100,-Kč, cena celkem s DPH 490.000,- Kč**

(dále jen „**cena díla č. 2**“)

**Dílo č. 3**

**cena celkem bez DPH 118.500,- Kč, cena celkem s DPH 150.000,-Kč**

(dále jen „**cena díla č. 3**“)

**Dílo č. 4**

**cena celkem bez DPH 387.100,-Kč, cena celkem s DPH: 490.000,00 Kč**

(dále jen „**cena díla č. 4**“)

**Dílo č. 5**

**cena celkem bez DPH 316.000,- Kč, cena celkem s DPH: 400.000,00 Kč**

(dále jen „**cena díla č. 5**“)

1. Cenu každého díla, uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit výhradně po dokončení a předání konkrétního díla. Strany sjednávají, že obě díla jsou naceněna samostatně a řádné dokončení a předání jednoho díla nezavdává zhotoviteli žádné nároky ve vztahu úhradě ceny druhého díla.
2. Cena každého díla zahrnuje veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému provedení konkrétního díla dle této smlouvy.
3. Cena každého díla rovněž obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádné a včasné realizaci díla v rozsahu dle této smlouvy a zisk zhotovitele.
4. Splatnost daňového dokladu zhotovitele činí 30 kalendářních dnů dne jeho doručení objednateli.
5. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
6. Závazek objednatele k zaplacení odměny je splněn okamžikem, kdy odpovídající částka bude odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. Daňový doklad musí být dále označen registračním číslem projektu, ze kterého bylo dílo, jehož se daňový doklad týká financováno.
8. Nebude-li daňový doklad zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy, včetně dohodnutých příloh, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě počne nová doba splatnosti běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli.

**IV.**

**TERMÍNY PLNĚNÍ**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

zahájení prací na díle: bezodkladně po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak,

dokončení a předání díla č. 1: 31. 12. 2021

dokončení a předání díla č. 2: 31. 12. 2021

dokončení a předání díla č. 3: 31. 12. 2021

dokončení a předání díla č. 4: 31. 12. 2021

dokončení a předání díla č. 5: 31. 12. 2021

**V.**

**SMLUVNÍ SANKCE**

1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty ve prospěch objednatele:
   1. za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním kteréhokoliv díla, a to ve výši 0,3 % z části ceny prodlením dotčeného díla za každý, byť započatý, den prodlení,
   2. za nesplnění nebo opožděné splnění povinnosti zhotovitele informovat objednatele o skutečnosti, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem DPH, ve výši 50.000,- Kč,
   3. za prodlení zhotovitele s odstraňováním vad kteréhokoliv díla, a to ve výši 1.000,- Kč za každou takovou jednotlivou vadu a za každý, byť započatý, den prodlení,
   4. zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro každý případ, kdy se na plnění některého díla osobně nebude podílet některá z osob uvedených v čl. VI odst. 10 této smlouvy,
   5. zhotovitel je povinen dále uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každé porušení povinnosti mlčenlivosti stanovenou v čl. VI odst. 6 této smlouvy.

1. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto svoji pohledávku na úhradu smluvní pokuty vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele, zejména pohledávce na úhradu ceny kteréhokoliv díla.
2. Ujednáními této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé mu v důsledku porušení povinností zhotovitele sankcionovaného smluvní pokutou. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody i v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu na věcech převzatých od objednatele k plnění svých povinností dle této smlouvy a na věcech převzatých k plnění svých povinností dle této smlouvy od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče a pokud prokáže, že by ke škodě došlo i jinak.
4. V případě prodlení objednatele s uhrazením daňového dokladu je objednatel povinen uhradit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

**VI.**

**PROVÁDĚNÍ DĚL**

1. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků postupovat s odbornou péčí, dodržovat ustanovení této smlouvy, obecně závazné právní předpisy, technické normy a pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, odpovědnost a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je při plnění svých povinností povinen postupovat vždy v zájmu objednatele. Zhotovitel je rovněž povinen obě díla provést v souladu s následujícími dokumenty:

* Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020. MV ČR, Praha 2017 <https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/terorismus-web-dokumenty-dokumenty.aspx>
* Základy ochrany měkkých cílů – metodika. MV ČR, Praha 2016 <https://www.mvcr.cz/clanek/ochrana-mekkych-cilu.aspx>
* Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle. MV ČR, Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, Praha 2018 <https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/terorismus-web-dokumenty-dokumenty.aspx>

Nesoulad kteréhokoliv díla s výše uvedenými závaznými dokumenty bude posuzován jako závažné porušení této smlouvy.

1. Vzhledem k nutnosti přizpůsobit rozsahu a zejména obsah díla co nejvíce potřebám objednatele, dohodly se smluvní strany na následujícím způsobu provádění díla:

* Zhotovitel je povinen kdykoliv na žádost objednatele sdělit objednateli aktuální stav prací na realizaci díla a předložit objednateli veškeré informace či dokumenty, které dosud při vytváření díla identifikoval nebo vytvořil, a to nejpozději do 3 pracovních dní od obdržení takové žádosti. Objednatel je oprávněn k takto předloženým dokumentům vznášet připomínky, které je zhotovitel povinen zapracovat, či odůvodnit, proč jejich zapracování není možné nebo účelné.

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup prací a způsob provádění obou děl. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí některé dílo v rozporu se svými povinnostmi, resp. touto smlouvou, či pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel v přiměřené lhůtě stanovenému mu objednatelem odstranil vady vzniklé vadným prováděním takového díla a dílo prováděl řádným způsobem. Porušení této povinnosti zhotovitele je podstatným porušením této smlouvy.
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškeré věci a informace nezbytné k řádnému provedení předmětu plnění této smlouvy. Tyto podklady zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu zhotovitelem vráceny při dokončení, resp. případném předčasném ukončení jeho činností a služeb. Zhotovitel je povinen objednatele prokazatelně a v dostatečném předstihu informovat o rozsahu a povaze věcí a informací, které jsou nezbytné a nutné k řádnému a včasnému výkonu jeho povinností dle této smlouvy, jinak odpovídá za škodu způsobenou v důsledku takového opomenutí. V případě neposkytnutí součinnosti objednatele spočívající v neposkytnutí věcí a informací nezbytných a nutných k plnění povinností zhotovitele, není zhotovitel s plněním takových povinností v prodlení.
3. Zhotovitel je povinen písemně objednateli oznámit všechny okolnosti, které při plnění svých povinností zjistil a které mohou mít vliv na změnu objednatelových pokynů. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů. Neupozorní-li zhotovitel objednatele na nevhodnost takového pokynu objednatele písemně před jeho provedením, odpovídá zhotovitel za veškeré škody, které v důsledku provedení takového pokynu objednateli vzniknou.
4. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl od objednatele či jinak v souvislosti s plněním smlouvy.

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že v průběhu plnění smlouvy bude pracovat s vysoce důvěrnými a citlivými informacemi, jejichž vyzrazení může ohrozit majetek objednatel, resp. osoby nacházející se v objektu objednatele.

Jakékoliv informace jsou zhotoviteli objednatelem poskytovány výhradně v souvislosti s plněním této smlouvy a zhotovitel není oprávněn je sám využít k jiným účelům, zveřejnit je, nebo je zpřístupnit třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace získané v průběhu plnění této smlouvy nepoužije v rozporu s účelem, ke kterému mu byly poskytnuty, ani je neprozradí, nebo k nim neumožní přístup jiným způsobem třetím osobám.

Veškeré důvěrné informace poskytnuté zhotoviteli ze strany objednatele náležejí výhradně objednateli a zhotovitel vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o jeho vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této smlouvy, se zhotovitel zavazuje neduplikovat, nepřenášet a nekopírovat žádným způsobem důvěrné informace objednatele.

Povinnost mlčenlivosti platí i po skončení plnění této smlouvy.

Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy platně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s jeho činností, a to na částku alespoň 1.000.000,- Kč a zavazuje se mít svou činnost takto pojištěnou po celou dobu provádění díla. V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč ve lhůtě do dvou měsíců od zjištění výše škody; tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v uvedeném registru byla objednatelem odváděna DPH přímo správci daně. Zhotovitel se dále zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátce daně, bude nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní objednatele informovat. „Informováním“ se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel.
3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli.
4. Zadavatel vyžaduje od uchazeče pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazeče (dodavatelem) zadavateli, příp. třetí osobě pro celé období plnění veřejné zakázky, a to s požadovanou minimální hranicí pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč.
5. Zhotovitel prohlašuje, že na realizaci díla se budou osobně podílet níže uvedení členové realizačního týmu:

* xxx

V případě, že by se shoda uvedení členové realizačního týmu nemohli ze závažných důvodů na realizaci díla podílet, je zhotovitel povinen zabezpečit poskytování služeb osobami, které splňují kvalifikaci minimálně v rozsahu požadovaném objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky „Zpracování analýzy rizika a zabezpečení objektů Národního zemědělského muzea, s.p.o.“, na jejímž základě je uzavřena tato smlouva, v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky.

1. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související s prováděním díla sám zhotovitel.

**VII.**

**PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DĚL**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním každého díla samostatně objednateli.
2. O předání a převzetí každého díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán samostatný protokol o předání a převzetí díla.
3. Objednatel je oprávněn kterékoliv předávané dílo, resp. jeho část převzít i v případě, že takové dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání tohoto díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě bude příslušný protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis takových vad, lhůty dohodnuté k jejich odstranění nebo jiná opatření, byla-li dohodnuta; nedojde-li k dohodě smluvních stran ohledně lhůty k odstranění, stanoví lhůtu objednatel.
4. V případě, že objednatel některé dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí tohoto díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí některého díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí takového díla.
5. Každé dílo je považováno za předané, je-li oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla.

**VIII.**

**ZÁRUKA**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má kterékoliv dílo v době jeho předání, a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost v rozsahu uvedeném v tomto článku (dále jen „**záruka**“).
2. Zhotovitel poskytuje na každé dílo jako celek i za každou jeho jednotlivou část zvlášť záruku v délce 24 kalendářních měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli.
3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání konkrétního díla dle čl. VII této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen odstranit každou vadu ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
5. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany dohodou vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 a § 2618 občanského zákoníku a sjednávají výslovně, že objednatel je oprávněn reklamovat kteroukoliv vadu předmětu díla kdykoliv po dobu záruky bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, přičemž jeho nároky z odpovědnosti zhotovitele za vady nejsou nikterak omezeny případným opožděným oznámením vad zhotoviteli.

**IX.**

**VYŠŠÍ MOC**

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
3. Za vyšší moc se nepovažují omezení vyhlášená orgány veřejné moci v souvislosti s epidemií Covid-19, pokud není prokazatelné, že taková opatření přímo zabránila zhotoviteli v plnění této smlouvy (např. zákaz činnosti zhotovitele, zákaz přístupu do objektů objednatele apod.). Důkazní břemeno v takovém případě nese zhotovitel.

**X.**

**ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY**

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Zápisy, protokoly či další obdobné dokumenty změnu smlouvy nezakládají.
2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou.
3. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766 a § 2612 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních předpisů z následujících důvodů:
   1. plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo
   2. objednateli nebudou přiděleny nebo budou kráceny finanční prostředky z dotace určené na financování projektu, nebo
   3. v insolvenčním řízení, v němž bude zhotovitel vystupovat v postavení dlužníka, bude rozhodnuto o úpadku nebo insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku dlužníka, nebo
   4. v případě podstatného porušení této smlouvy.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výhradně v případě, pokud je objednatel v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.
6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením některého díla, je oprávněn zadat dokončení takového díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení některého díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny tohoto díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.
7. Zhotovitel má v případě odstoupení nárok na část ceny (příp. sníženou o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné nároky objednatele vůči zhotoviteli) za práci řádně provedenou na některém díle do okamžiku odstoupení kterékoliv smluvní strany, rozhodne-li se objednatel takto nedokončené dílo převzít
8. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
9. Odstoupit je možné i pouze od části této smlouvy.

**XI.**

**LICENČNÍ UJEDNÁNÍ**

Bude-li výsledkem plnění nebo jiné činnosti zhotovitele prováděné dle této smlouvy autorské dílo, které požívá ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zhotovitel objednateli dnem předání díla objednateli výhradní právo užít takovéto autorské dílo všemi způsoby nezbytnými či vhodnými k naplnění účelu vyplývajícímu z této smlouvy, a to po celou dobu trvání autorského práva k autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu množstevního, technologického či teritoriálního (dále jen „**licence**“). Součástí licence je rovněž neomezené právo objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k užití autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem licence, jakož i souhlas zhotovitele k postoupení licence na třetí osobu. Pro vyloučení všech pochybností platí, že součástí licence podle tohoto odstavce je rovněž právo objednatele měnit či upravovat dílo, k němuž byla poskytnuta licence podle tohoto odstavce, a to buď samostatně, nebo prostřednictvím třetí osoby. Tato licence je udělena bezúplatně, když zhotovitel tuto skutečnost vzal v úvahu při stanovení výše své odměny dle této smlouvy.

**XII.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku a obchodní zvyklosti.
2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
3. Plní-li smluvní strana cokoli nad rámec svých povinností dle této smlouvy, nezakládá tato skutečnost zavedenou praxi stran ani nárok zhotovitele na jakékoliv plnění ze strany objednatele nad rámec této smlouvy.
4. Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která odpovídá jejímu účelu a vůli stran při jejím uzavření.
5. Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem k řešení případných sporů, vyplývajících z této smlouvy, je obecný soud objednatele.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
7. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření smlouvy platnosti.
8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
9. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy, povinnost uveřejnění této smlouvy a poskytování informací za podmínek uvedených touto smlouvou tím není dotčena.
10. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
11. Smluvní strany uzavřením této smlouvy sjednávají, že objednatel je oprávněn smlouvu zveřejnit či zpřístupnit třetím osobám, a to i bez souhlasu zhotovitele.
12. Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.
13. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil tuto smlouvu včetně všech příloh, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím internetu). Zhotovitel uděluje tento souhlas zejména pro situaci, kdy povinnost zveřejnit smlouvu vyplývá objednateli z platných právních předpisů (zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva ani žádná z jejích příloh neobsahuje žádnou skutečnost, kterou by chránil jako své obchodní tajemství ani jiné informace, které vyžadují zvláštní způsob ochrany. Toto ujednání platí i pro případné změny (dodatky) této smlouvy.

**XIII.**

**SEZNAM PŘÍLOH**

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1: Formuláře změn

V Praze dne V Praze dne

…………………………………… ……………………………………………

Národní zemědělské muzeum, s. p. o. ARBATAX, s.r.o.

Příloha č. 1 Formuláře změn

**OZNÁMENÍ O ZMĚNÁCH**

**Název dotačního programu:** Dotační program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury.

**Identifikace příjemce**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název příjemce** | Národní zemědělské muzeum, s. p. o. |
| **Sídlo** | **Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7** |
| **IČ** | 75075741 |
| **Rozhodnutí číslo** | MK 25747/2021 |
|  |  |
|  |  |
| **Kontaktní osoba** | xxx |
| **Email** | xxx |
| **Telefon** | xxx |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změna č.** | *1* | | | | |
| **Typ změny** *(zvolte jeden)* | **Podstatná změna projektu** | ANO | **Změna již byla provedena**  *(zvolte jednu z možností)* | ~~Ano~~ |  |
| ~~Nepodstatná změna projektu~~ |  | **Ne** | NE |
| Změny, které vyžadují vydání změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace: |  | ~~Jiné~~ | *(vysvětlete)* |
| **Výstižný popis změny** | | | | | |
| Do projektu bude zahrnuto zpracování, tisk a distribuce informačních a výukových materiálů.  Informační materiály budou určeny pro návštěvníky NZM a budou vhodnou formou informovat o relevantních bezpečnostních událostech a oznamovacích či komunikačních kanálech. Budou vyrobeny informační materiály pro zvýšení bezpečnostního povědomí, relevantní k pěti nejzávažnějším nálezům bezpečnostní analýzy ochrany měkkého cíle a jeden k propagaci vybraných ustanovení návštěvního řádu. Na tuto část projektu bude využito 90 000,- Kč z přiděleného rozpočtového rámce.  Tištěné materiály budou určeny pro zaměstnance a budou sumarizovat zásady bezpečnostních procesů, procedur a pravidel. Materiály budou také obsahovat informativní mapky podlaží nebo okolí objektu s vyznačením bezpečnostně významných bodů. Na tuto část projektu bude využito 60 000,- Kč z přiděleného rozpočtového rámce. Materiály budou také umístěny na intranetu NZM.    K financování nákupu budou využity prostředky, které Národní zemědělské muzeum (dále také NZM) uspořilo při nákupu odborných bezpečnostních analytických služeb, hrazených z téhož dotačního titulu. Z uspořených prostředků bude takto využito v souladu s kapitolami V. a VI. 150.000,- Kč. Tímto žádáme o akceptaci této drobné změny vnitřní struktury dílčích účelů čerpání, neboť i po provedené změně projekt směřuje k naplnění identického cíle. | | | | | |
| **Zdůvodnění změny** | | | | | |
| Ze strany NZM se podařilo dodávku řídit tak efektivně, že zakoupené služby byly již dodány, akceptovány a NZM může zhotovené a přijaté dokumenty využít k sestavení návrhu této části projektu. Navrhované řešení může přispět k ochraně či záchraně životů návštěvníků i zaměstnanců NZM.  Příjemce nežádá o navýšení přidělené částky.  S ohledem na situaci způsobenou epidemií COVID-19 a na personální obsazení zdejšího muzea žádáme zdvořile o posun termínu realizace projektu na **31. 12. 2021** a termínu vyúčtování na **31. 1. 2022**. | | | | | |
| **Seznam přiložených dokumentů** | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změna č.** | *2* | | | | |
| **Typ změny** *(zvolte jeden)* | **Podstatná změna projektu** | ANO | **Změna již byla provedena**  *(zvolte jednu z možností)* | ~~Ano~~ |  |
| ~~Nepodstatná změna projektu~~ |  | **Ne** | NE |
| Změny, které vyžadují vydání změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace: |  | ~~Jiné~~ | *(vysvětlete)* |
| **Výstižný popis změny** | | | | | |
| Do projektu bude zahrnuta propagační a osvětová aktivita pro zaměstnance NZM.  Propagační a osvětová aktivita bude založena na modulárním audiovizuálním obsahu, propagujícím a vysvětlujícím základní okruhy a témata ochrany měkkých cílů. Tento obsah bude vytvořen s respektem ke specifikům NZM a bude vycházet z metodik MV ČR a výsledků bezpečnostní analýzy NZM.  Technicky se bude jednat o soubor informačních přednášek, klipů a prezentací, rozdělených do logické struktury úvodní a závěrečné slovo – odolnost – útok a útočník – prevence – detekce – reakce – komunikace – záchrana osob – zvládání akutního stresu – obranné pomůcky – procesy a procedury. Celý produkt bude rozdělen do bloků s maximální stopáží jednoho dílčího bloku 5-10 minut tak aby se jednalo o modulární a flexibilní řešení s maximalizovanou celkovou délkou životního cyklu. Celkový objem vyrobeného obsahu pak nepřekročí 80 minut.  Tato forma propagační a osvětové aktivity bude při výrobě i používání významně odolná proti narušení případnými zdravotními a epidemiologickými restrikcemi.  Na tuto část projektu bude využito 490 000,- Kč z přiděleného rozpočtového rámce.  K financování nákupu budou využity prostředky, které Národní zemědělské muzeum (dále také NZM) uspořilo při nákupu odborných bezpečnostních analytických služeb, hrazených z téhož dotačního titulu. Z uspořených prostředků bude takto využito v souladu s kapitolami V. a VI. 490.000, - Kč. Tímto žádáme o akceptaci této drobné změny vnitřní struktury dílčích účelů čerpání, neboť i po provedené změně projekt směřuje k naplnění identického cíle. | | | | | |
| **Zdůvodnění změny** | | | | | |
| Ze strany NZM se podařilo dodávku řídit tak efektivně, že zakoupené služby byly již dodány, akceptovány a NZM může zhotovené a přijaté dokumenty využít k sestavení návrhu této části projektu. Navrhované řešení může přispět k ochraně či záchraně životů návštěvníků i zaměstnanců NZM.  Příjemce nežádá o navýšení přidělené částky. | | | | | |
| **Seznam přiložených dokumentů** | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změna č.** | *3* | | | | |
| **Typ změny** *(zvolte jeden)* | **Podstatná změna projektu** | ANO | **Změna již byla provedena**  *(zvolte jednu z možností)* | ~~Ano~~ |  |
| ~~Nepodstatná změna projektu~~ |  | **Ne** | NE |
| Změny, které vyžadují vydání změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace: |  | ~~Jiné~~ | *(vysvětlete)* |
| **Výstižný popis změny** | | | | | |
| Do projektu bude zahrnuta propagační a osvětová aktivita pro návštěvníky NZM v českém a anglickém jazyce.  Propagační a osvětová aktivita bude založena na modulárním audiovizuálním obsahu, vysvětlujícím základní bezpečnostní pravidla, jako jsou bezpečnostní zásady, signály, role, evakuační trasy a umístění bezpečnostních zařízení. Tento obsah bude vytvořen s respektem k předpisům a specifikům NZM a bude vycházet z metodik MV ČR a výsledků bezpečnostní analýzy NZM.  Technicky se bude jednat o videoprogram, který bude určen například pro návštěvníky jednotlivé akce pořádané NZM nebo třetí stranou v prostorách NZM.  Tato forma propagační a osvětové aktivity bude při výrobě i používání významně odolná proti narušení případnými zdravotními a epidemiologickými restrikcemi.  Na tuto část projektu bude využito 150 000,- Kč z přiděleného rozpočtového rámce.  K financování nákupu budou využity prostředky, které Národní zemědělské muzeum (dále také NZM) uspořilo při nákupu odborných bezpečnostních analytických služeb, hrazených z téhož dotačního titulu. Z uspořených prostředků bude takto využito v souladu s kapitolami V. a VI. 150.000, - Kč. Tímto žádáme o akceptaci této drobné změny vnitřní struktury dílčích účelů čerpání, neboť i po provedené změně projekt směřuje k naplnění identického cíle. | | | | | |
| **Zdůvodnění změny** | | | | | |
| Ze strany NZM se podařilo dodávku řídit tak efektivně, že zakoupené služby byly již dodány, akceptovány a NZM může zhotovené a přijaté dokumenty využít k sestavení návrhu této části projektu. Navrhované řešení může přispět k ochraně či záchraně životů návštěvníků i zaměstnanců NZM.  Příjemce nežádá o navýšení přidělené částky. | | | | | |
| **Seznam přiložených dokumentů** | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** |  |
| **Statutární orgán** |  |
| **Podpis a razítko** |  |

**OZNÁMENÍ O ZMĚNÁCH**

**Název dotačního programu:** Dotační program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury.

**Identifikace příjemce**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název příjemce** | Národní zemědělské muzeum, s. p. o. |
| **Sídlo** | **Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7** |
| **IČ** | 75075741 |
| **Rozhodnutí číslo** | MK 25747/2021 |
|  | **„Zpracování analýzy rizik a zabezpečení objektu měkkého cíle“** |
|  |  |
| **Kontaktní osoba** | xxx |
| **Email** | xxx |
| **Telefon** | xxx |

*Pro každou změnu vyhotovte samostatnou tabulku*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změna č.** | *4* | | | | |
| **Typ změny** *(zvolte jeden)* | Podstatná změna projektu | Ne | **Změna již byla provedena**  *(zvolte jednu z možností)* | Ano | XXX |
| Nepodstatná změna projektu | Ano | **Ne** | Změna dosud nebyla provedena |
| Změny, které vyžadují vydání změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace: | Ne | Jiné | XXX |
| **Výstižný popis změny** | | | | | |
| Žádost o souhlas Poskytovatele s využitím úspory finančních prostředků poskytnutých v rámci projektu **„Zpracování analýzy rizik a zabezpečení objektu měkkého cíle“**. Změna je v souladu s se smyslem využití finančních prostředků a s metodikou dotačního programu pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury. | | | | | |
| **Zdůvodnění změny** | | | | | |
| * Aktivita navazuje na kroky v probíhajícím projektu „Zpracování analýzy rizik a zabezpečení objektu měkkého cíle“ * NZM bude pořadatelem akce *Dny bezpečnosti v kultuře,* zaměřené na oblast detekce a poznávání hrozeb a rizik a na oblast tvorby příslušných bezpečnostních procesů, metodik a postupů v oblasti muzejnictví, které souvisejí s ochranou kulturních subjektů jako tzv. měkkých cílů * **Akce *Dny bezpečnosti v kultuře* bude zajišťována vlastními náklady NZM** jako jeden z přípravných kroků na setkání ICOM 2022 pořádaného i mimo souvislosti s předsednictvím České republiky Radě EU v roce 2022 * V rámci této akce budou přizváni jako aktivní účastníci zástupci odborných skupin z resortu kultury, akademické sféry, HZS, zástupci Ministerstva kultury ČR a expertní hosté ze zahraničí * V rámci projektu „Zpracování analýzy rizik a zabezpečení objektu měkkého cíle“ byla Poskytovatelem poskytnuta částka 1.800.000, -Kč * Hospodárným způsobem a výběrem dodavatelů služeb bylo v rámci tohoto projektu uspořeno 511,480, -Kč * **Žadatel plánuje využít uspořenou částku** ve výši 490,000, -Kč **k tvorbě, obstarání, prezentaci a projednání analytických, prezentačních a vzorových materiálů souvisejících s již vypracovanou analýzou rizik a zabezpečení** objektů NZM jako příkladného měkkého cíle, které budou sloužit k demonstraci některých sporných nebo diskutabilních bodů spojených s analýzou a obecnými bezpečnostními procesy, a které by měly vyvolat odbornou diskusi nad možnostmi zlepšení analytických postupů * **Získané materiály, výstupy a expertní hodnocení z této aktivity budou** ze strany NZM a v souladu s autorskými a licenčními podmínkami **poskytnuty účastníkům a zejména poskytovateli finančních prostředků Ministerstvu kultury ČR pro další expertní využití** * **NZM chce svou účastí v projektu** „Zpracování analýzy rizik a zabezpečení objektu měkkého cíle“ řešit nejen otázky vlastní bezpečnosti, ale touto spojenou aktivitou **přispět k posílení bezpečnosti celého resortu kultury a pomoci tak Ministerstvu kultury ČR a participujícím organizacím a subjektům zefektivnit procesy v oblasti bezpečnosti** * V souvislosti s projektem „Zpracování analýzy rizik a zabezpečení objektu měkkého cíle“ a plánovanou akcí *Dny bezpečnosti v kultuře* **považujeme za důležité upozornit na zapojení NZM do akcí konaných v průběhu předsednictví České republiky Radě EU, kdy se NZM stane hostitelem a spoluorganizátorem celé řady mimořádně významných akcí se zvýšenou přítomností bezpečnostně citlivých osob** * NZM nežádá o navýšení již poskytnuté částky, ale o souhlas Poskytovatele s využitím hospodárně uspořených finančních prostředků investovat tyto prostředky a dosáhnout tak vyšší efektivity a přidané hodnoty předmětu projektu | | | | | |
| **Seznam přiložených dokumentů** | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** | xxx |
| **Statutární orgán** | xxx |
| **Podpis a razítko** |  |

**OZNÁMENÍ O ZMĚNÁCH**

**Název dotačního programu:** Dotační program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury.

**Identifikace příjemce**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název příjemce** | Národní zemědělské muzeum, s. p. o. |
| **Sídlo** | **Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7** |
| **IČ** | 75075741 |
| **Rozhodnutí číslo** | MK25742/2021 |
|  | **„Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur“** |
|  |  |
| **Kontaktní osoba** | xxx |
| **Email** | xxx |
| **Telefon** | xxx |

*Pro každou změnu vyhotovte samostatnou tabulku*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změna č.** | *1* | | | | |
| **Typ změny** *(zvolte jeden)* | Podstatná změna projektu | Ne | **Změna již byla provedena**  *(zvolte jednu z možností)* | Ano | XXX |
| Nepodstatná změna projektu | Ano | **Ne** | Změna dosud nebyla provedena |
| Změny, které vyžadují vydání změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace: | Ne | Jiné | XXX |
| **Výstižný popis změny** | | | | | |
| Žádost o souhlas Poskytovatele s využitím úspory finančních prostředků poskytnutých v rámci projektu **„Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur“**. Změna je v souladu s se smyslem využití finančních prostředků a s metodikou dotačního programu pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury. | | | | | |
| **Zdůvodnění změny** | | | | | |
| * Aktivita navazuje na kroky v probíhajícím projektu „Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur“ * NZM bude pořadatelem akce *Dny bezpečnosti v kultuře* zaměřené na oblast detekce a poznávání hrozeb a rizik a na oblast tvorby příslušných bezpečnostních procesů, metodik a postupů v oblasti muzejnictví, které souvisejí s ochranou kulturních subjektů jako tzv. měkkých cílů * **Akce *Dny bezpečnosti v kultuře* bude zajišťována vlastními náklady NZM** jako jeden z přípravných kroků na setkání ICOM 2022 pořádaného i mimo souvislosti s předsednictvím České republiky Radě EU v roce 2022 * V rámci této akce budou přizváni jako aktivní účastníci zástupci odborných skupin z resortu kultury, akademické sféry, HZS, zástupci Ministerstva kultury ČR a expertní hosté ze zahraničí * V rámci projektu „Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur“ byla Poskytovatelem poskytnuta částka 900.000, -Kč * Hospodárným způsobem a výběrem dodavatelů služeb bylo v rámci tohoto projektu uspořeno 401,480, -Kč * **Žadatel plánuje využít uspořenou částku** ve výši 400,000, -Kč **k tvorbě,** **obstarání, prezentaci a projednání analytických, prezentačních a vzorových materiálů souvisejících s již vypracovanými bezpečnostními plány a bezpečnostními procedurami** pro objekty NZM jako příkladného měkkého cíle, které budou sloužit k demonstraci některých sporných nebo diskutabilních bodů spojených s obecnými bezpečnostními procesy, a které by měly vyvolat odbornou diskusi nad možnostmi zlepšení efektivity bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur a jejich ekonomickému zlevnění * **Získané materiály, výstupy a expertní hodnocení z této aktivity budou** ze strany NZM a v souladu s autorskými a licenčními podmínkami **poskytnuty účastníkům a zejména poskytovateli finančních prostředků Ministerstvu kultury ČR pro další expertní využití** * **NZM chce svou účastí v projektu** „Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur“ řešit nejen otázky vlastní bezpečnosti, ale touto spojenou aktivitou **přispět k posílení bezpečnosti celého resortu kultury a pomoci tak Ministerstvu kultury ČR a participujícím organizacím a subjektům zefektivnit procesy v oblasti bezpečnosti** * V souvislosti s projektem „Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur“ a plánovanou akcí *Dny bezpečnosti v kultuře* **považujeme za důležité upozornit na zapojení NZM do akcí konaných v průběhu předsednictví České republiky Radě EU, kdy se NZM stane hostitelem a spoluorganizátorem celé řady mimořádně významných akcí se zvýšenou přítomností bezpečnostně citlivých osob** * NZM nežádá o navýšení již poskytnuté částky, ale o souhlas Poskytovatele s využitím hospodárně uspořených finančních prostředků investovat tyto prostředky a dosáhnout tak vyšší efektivity a přidané hodnoty předmětu projektu | | | | | |
| **Seznam přiložených dokumentů** | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** | xxx |
| **Statutární orgán** | xxx |
| **Podpis a razítko** |  |