

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo III/3906 Pyšel - Budišov, ze dne 27. 5. 2021

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-1-2020-4-30

Číslo smlouvy zhotovitele: 008/1/2021 (1856.1241008KDA)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

referent přípravy a realizace staveb

Technických: Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

E-mail:

Zřizovatel:

referent přípravy a realizace staveb

koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor

Komerční banka, a.s.

00090450 CZ00090450

Kraj Vysočina

(dále jen jako „Objednatel")

a

EUROVIA CS, a.s.

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zapsán

Kontaktní osoba: Doručovací adresa:

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

, na základě plné moci

u MS v Praze, oddíl B, vložka1561

, ředitel závodu Morava jih EUROVIA CS, a.s.,

OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

, ředitel závodu Morava jih

smluvních:

technických:

Bankovní spojení: Č. účtu :

IČO:

DIČ:

, ředitel závodu Morava jih

, hlavní stavbyvedoucí

Komerční banka, a.s.

45274924

CZ45274924

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen jako „Zhotovitel")

(společně také jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana") se dohodli na následujících ustanoveních:

Článek II.

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Rozpočtem včetně změn.
3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH

27 287 123,97 Kč + 4 277 803,44 Kč - 1 845 796,15 Kč 29 719 131,26 Kč

6 241 017,56 Kč 35 960 148,82 Kč

Vícepráce

Méněpráce

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH

DPH 21%

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH

Článek III.

Ostatní ujednání

* 1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
  2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
  3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdržíjeho elektronický originál.
  4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
  5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
  6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
  7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
  8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
  9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

- Změnový rozpočet

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě

V Brně

ředitel závodu Morava jih

ředitel organizace

Příloha: Změnový rozpočet