**Dodatek č.1**

**SMLOUVY O DÍLO**

**S předmětem plnění:**

**„Oprava hasičského cisternového vozu CAS 32 TATRA T815“**

Smluvní strany:

1. **Objednatel: Město Rýmařov**

Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Zastoupen: Ing. Luďkem Šimko - starostou

IČO: 00296317

DIČ: CZ00296317

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-1421771/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Luděk Šimko, starosta

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických a realizace stavby:

XXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXX

*(dále jen „objednatel“)*

**Zhotovitel: PAS Zábřeh na Moravě a. s.**

Se sídlem: U Dráhy 828/8, 789 01 Zábřeh, doručovací číslo 789 13

Zastoupen: Jaroslavem Körnerem, místopředsedou představenstva

IČO: 45192251

DIČ: CZ45192251

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 4801841/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 385.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXX., e-mail: XXXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXX

*(dále jen „zhotovitel“)*

1. **Předmět dodatku č. 1 Smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XIV. odst. 1, čl. IV odst. 1 a čl. V. odst. 4 písm. d) smlouvy o dílo s předmětem plnění **„Oprava hasičského cisternového vozu CAS 32 TATRA T815“** ze dne 20.09.2021 (dále jen „Smlouva“), na uzavření dodatku č. 1, kterým se ve Smlouvě mění:

v čl. IV odst. 1 se mění termín dokončení díla takto:

***IV. Doba a místo plnění***

*1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě nejpozději do 13 týdnů ode dne podpisu smlouvy.*

v čl. V. odst. 1. takto:

***Článek V. Cena za dílo***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena za dílo  (v Kč)** | **Základ daně / DPH základní sazba 21%** | **DPH základní sazba 21%** | **Cena celkem** |
| **Cena dle Smlouvy o Dílo** | 610.518,00 Kč | 128.208,78 Kč | 738.726,78 Kč |
| Dodatek č. 1 | 61.667,00 Kč | 12 950,07 Kč | 74.617,07 Kč |
| **Cena díla celkem** | **672.185,00 Kč** | **141 158,85 Kč** | **813.343,85 Kč** |

Rozsah víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

1. Ostatní a závěrečná ujednání
2. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č.1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č.1 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
6. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XIV. odst. 7 Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č.1.
7. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.1 se použijí ustanovení občanského zákoníku.
8. Dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí Rady města Rýmařov, číslo 4172/79/21 ze dne 29.11.2021.

Příloha č. 1 – Rozsah víceprací

V Rýmařově dne 02.12.2021 V Zábřehu na Moravě dne 03.12.2021

**Ing. Luděk Šimko Jaroslav Körner**

starosta místopředseda představenstva