**DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1**

**č. SML/449/2021**

**06-O-847-11633/21**

Název akce:

**„Aktualizace plánu ÚSES v ORP Kroměříž“**

OBJEDNATEL:

**Město Kroměříž**

**sídlem:** Velké náměstí č. 115/1, 767 01 Kroměříž

**IČO**: 00287351

**DIČ:** CZ00287351

**zastoupené**:

**ve věcech smluvních**: Mgr. Jaroslavem Němcem – starostou města

**ve věcech technických**: xxxxx– vedoucí Odboru regionálního rozvoje

tel.: xxxxx,

xxxxx– vedoucí Odboru životního prostředí

tel:xxxxx

xxxxx- referent ochrany přírody a krajiny, odborná konzultace projektu; tel:xxxxx

xxxxx – projektový manažer, administrace projektu

tel:xxxxx

**bankovní spojení**: Komerční banka, a.s. - číslo účtu: 8326340247/0100

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

**Společnost VRV+LÖW,** zastoupená na základě plné moci ze dne 16. července 2021 vedoucím společníkem, společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

**sídlem:** Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

**zastoupená:**  Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedou představenstva VRV

Ing. Janem Cihlářem, členem představenstva VRV

**Vedoucí společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV)**

**sídlem:** Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

**IČO:** 47116901

**DIČ:** CZ47116901

**zastoupené:**

**ve věcech smluvních**: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedou představenstva VRV

Ing. Janem Cihlářem, členem představenstva VRV

**ve věcech technických:** xxxxx- ředitelem divize 06

tel.:xxxxx; email:xxxxx

xxxxx- vedoucí odd. plánování a koncepcí

tel.:xxxxx; email: xxxxx

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s. č. účtu: 19-1583390227/0100

společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

**Společník: LÖW & spol., s.r.o. (LÖW)**

**sídlem:** Vranovská 767/102, 614 00 Brno

**IČO:** 46990798

**DIČ:** CZ46990798

**zastoupené:**

**ve věcech smluvních**: Ing. Eliškou Zimovou - jednatelkou společnosti

**ve věcech technických:** Ing. Eliškou Zimovou - jednatelkou společnosti

tel.:xxxxx, email: xxxxx

společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8478

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají podle čl. 15. 1. smlouvy o dílo tento dodatek č. 1:

1. **PŘEDMĚT DODATKU KE SMLOUVĚ O DÍLO**
   1. Smlouva o dílo byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 13. 9. 2021 a uveřejněna v Registru smluv dne 15. 9. 2021, a to na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Aktualizace plánu ÚSES v ORP Kroměříž“ (dále jen „zadávací řízení“).
   2. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran vyplývající z potřeby úpravy předmětu plnění v rámci jednotlivých etap díla dle čl. 1. 6. smlouvy o dílo a čl. 4. 1. přílohy č. 1 smlouvy o dílo (Podrobný popis předmětu veřejné zakázky) a s tím spojené změny ceny za plnění v rámci jednotlivých dílčích etap dle čl. 4. 2. smlouvy o dílo. Celková cena za dílo zůstává nezměněna.
2. **ZMĚNY V PŘEDMĚTU PLNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO**
   1. Smluvní strany se dohodly, že část předmětu plnění „terénní průzkum“ bude realizován až v II. etapě namísto původní I. etapy.
   2. **Čl. 1. 6. smlouvy o dílo na základě výše uvedeného nově zní takto:**

1.6 Předmět plnění bude realizován ve 4 etapách:

**I. etapa – Průzkumy a rozbory: 08/2021 – 11/2021**

* inventarizace podkladů,
* průzkumy a rozbory
* vyhotovení biogeografického podkladu - vymezení bioregionů a biochor pro území ORP,
* zpracování problémového výkresu - střety a nespojitosti ÚSES,
* konzultace s objednatelem (min. 2x),
* **odevzdání konceptu P+R plánu ÚSES objednateli.**

**II. etapa – Koncept návrhu plánu ÚSES: 12/2021 – 10/2022**

* terénní průzkum
* zapracování případných připomínek objednatele do konceptu průzkumů a rozborů,
* vyhodnocení reprezentativnosti ÚSES,
* vypracování konceptu návrhu,
* průběžné projednání (konzultace) s objednatelem (min. 2x),
* podrobení oponentuře za účasti autorizované osoby, určené objednatelem
* **odevzdání konceptu návrhu plánu ÚSES objednateli.**

**III. etapa – Návrh plánu ÚSES: 11/2022 – 09/2023**

* prezentace konceptu odborné veřejnosti a obcím, zapracování případných připomínek na základě jejich projednání s objednatelem,
* projednání konceptu návrhu s orgánem územního plánování a dotčenými orgány státní správy,
* zapracování připomínek na základě jejich projednání s objednatelem,
* zpracování databáze prvků ÚSES,
* **zapracování připomínek objednatele k návrhu**.

**IV. etapa – Zpracování finální verze plánu ÚSES: 10/2023 – 11/2023**

* vyhotovení čistopisu
* ukončení prací a předání tiskových i digitálních výstupů objednateli
* **odevzdání finální verze ÚSES pro ORP Kroměříž.**
  1. **Čl. 4. 1. přílohy č. 1 smlouvy o dílo (Podrobný popis předmětu veřejné zakázky) na základě výše uvedeného nově zní takto:**

**4.1. Předmět plnění:**

I. etapa – Průzkumy a rozbory

* inventarizace podkladů,
* průzkumy a rozbory
* vyhotovení biogeografického podkladu - vymezení bioregionů a biochor pro území ORP,
* zpracování problémového výkresu - střety a nespojitosti ÚSES,
* konzultace s objednatelem (min. 2x),
* odevzdání konceptu P+R plánu ÚSES objednateli.

II. etapa – Koncept návrhu plánu ÚSES

* terénní průzkum
* zapracování případných připomínek objednatele do konceptu průzkumů a rozborů,
* vyhodnocení reprezentativnosti ÚSES,
* vypracování konceptu návrhu,
* průběžné projednání (konzultace) s objednatelem (min. 2x),
* podrobení oponentuře za účasti autorizované osoby určené objednatelem,
* odevzdání konceptu návrhu plánu ÚSES objednateli.

III. etapa – Návrh plánu ÚSES

* zapracování připomínek objednatele k návrhu,
* prezentace konceptu odborné veřejnosti a obcím, zapracování případných připomínek na základě jejich projednání s objednatelem,
* projednání konceptu návrhu s orgánem územního plánování a dotčenými orgány státní správy,
* zapracování připomínek na základě jejich projednání s objednatelem,
* zpracování databáze prvků ÚSES,
* projednání s objednatelem.

IV. etapa – Zpracování finální verze plánu ÚSES

* vyhotovení čistopisu
* ukončení prací a předání tiskových i digitálních výstupů objednateli
* odevzdání finální verze plánu ÚSES pro ORP Kroměříž.

Počet pare: tištěná forma 4 ks, digitální forma 2 ks nosiče

1. **ZMĚNY V CENĚ ZA PLNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO**
   1. V souvislosti s přesunutím části plnění „terénní průzkum“ v rámci jednotlivých etap se mění cena za dílo dle čl. 4. 2. smlouvy o dílo.
   2. **Čl. 4. 2. smlouvy o dílo na základě výše uvedeného nově zní takto:**
   3. Cena za dílo (jeho části) byla dohodnuta ve výši:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa | „Plán územního systému ekologické stability pro územní obvod obce s rozšířenou působností Kroměříž“ | Cena bez DPH | DPH | Cena celkem vč. DPH |
| I. | Cena za průzkumy a rozbory části plánu ÚSES | 238 800 | 50 148 | 288 948 |
| II. | Cena za koncept návrhu plánu ÚSES | 399 200 | 83 832 | 483 032 |
| III. | Cena za návrhu plánu ÚSES | 408 320 | 85 747 | 494 067 |
| IV. | Cena za zpracování finální verze plánu ÚSES | 229 680 | 48 233 | 277 913 |
|  | **Celková nabídková cena za dílo** | **1 276 000** | **267 960** | **1 543 960** |

* 1. Celková cena za dílo zůstává nezměněna.

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
   1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí objednatel.
   2. Tento Dodatek byl schválen na 91. schůzi Rady města Kroměříže, konané dne 25.11.2021 pod číslem usnesení 2414.
   3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly mu a souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.
   4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 paré s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Objednatel: Zhotovitel:

V Kroměříži dne ……3.12.2021……… V Praze dne ……2.12.2021..……….

................................................. .................................................

Mgr. Jaroslav Němec Ing. Šárka Balšánková a Ing. Jan Cihlář

starosta města místopředseda a člen představenstva VRV