Dodatek č. 3 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 1064/2020

Název díla:

VD Blatno – oprava funkčních objektů

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

Statutární orgán:

zastoupen ve věcech smluvních:

zastoupen ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel	RRR spol. s r.o.

17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov

IČO:	254 10 946

DIČ:	CZ25410946

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 16278.

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 10.12.1999 pod e.č. ŽÚ/2213/00.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění díla.

b) změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. V souvislosti s tím byl proveden odpočet neprovedených prací. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se bod:

a) 2. Termín provedení díla, písmeno b) předání a převzetí dokončeného díla:

Původní znění: nejpozději do 20.10.2021

Nové znění: nejpozději do 31.01.2022

Postupový termín 31.12.2021: v tomto termínu budou provedeny veškeré práce na realizaci díla, vyjma dodávky a montáže 3ks šoupat DN 500 a prací navazujících, které musí být provedeny až po montáži šoupat (zejména osazení táhel ovládání, osazení koše na přístupový žebřík).

b) 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH 					6 920 930,70 Kč

SO01 (SO 01.1+SO 01.2+SO 01.3+SO 01.4.) + PS01 (PS 01.1.+PS 01.2+PS 01.3.) + SO02 + SO03 + SO04 + SO05 + VON1 + VON2 + VON3

z toho:

číslo akce 502 301  - SO 01.1 + SO 01.2 + PS 01.1. + PS 01.2 + VON1

3 413 633,87 Kč

číslo akce 800 062  - SO 01.3 + PS 01.3. + VON2

980 542,86 Kč

číslo akce 800 063 -  SO 01.4. + SO 02 + SO 03 + SO 04 + SO 05 + VON3

2 526 753,97 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH 					6 858 948,74 Kč

SO01 (SO 01.1+SO 01.2+SO 01.3+SO 01.4.) + PS01 (PS 01.1.+PS 01.2+PS 01.3.) + SO02 + SO03 + SO04 + SO05 + VON1 + VON2 + VON3

z toho:

číslo akce 502 301  - SO 01.1 + SO 01.2 + PS 01.1. + PS 01.2 + VON1

3 014 897,87 Kč

číslo akce 800 062  - SO 01.3 + PS 01.3. + VON2

1 224 247,85 Kč

číslo akce 800 063 -  SO 01.4. + SO 02 + SO 03 + SO 04 + SO 05 + VON3

2 619 803,02 Kč

Ostatní ujednání bodu 2., 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne 02.12.2021			V Chomutově dne 30.11.2021

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel		 			jednatel

Povodí Ohře, státní podnik				RRR spol. s r.o.