číslo smlouvy: 21/S/420/0230

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism

a

The Business Soirée s.r.o.

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo a poskytování služeb

(dále jen „Dodatek č. 1“)

  - Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism

příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

| se sídlem: | Štěpánská 576/15, 120 00 Praha 2 |
| --- | --- |
| IČO: | 49 27 76 00 |
| DIČ: | CZ 49 27 76 00 |
| Zastoupená: | XXX, Ph. D. ředitelem Odboru marketingu a zahraničních zastoupení |

(dále jen Objednatel)

a

| Firma: | The Business Soirée s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Dřevná 382/2, Praha 2, 128 00 |
| Zastoupená: | XXX, jednatelem společnosti |

| IČ: | 05423155 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ05423155 |
| Zhotovitel je plátce DPH | ANO |
| Bankovní spojení: č. účtu | XXX |

(dále jen Poskytovatel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a poskytování služeb č. 21/S/420/0230

(dále jen Dodatek č. 1)

I.

Mezi smluvními stranami byla dne 6. 8. 2021 uzavřena Smlouva o dílo a poskytování služeb č.21/S/420/0230 (dále jen „Smlouva“).

Z důvodu omezení vyhlášených vládou České republiky či vyhláškou MZ v souvislosti se šířením viru COVID 19 nemohl poskytovatel realizovat služby v souladu se Smlouvou. Vzhledem ke skutečnosti, že poskytovatel nemohl poskytovat služby z důvodu vyšší moci, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy, resp. prodloužení termínů plnění Smlouvy.

II.

Smlouva se mění takto:

Dosavadní čl. III odst. 3.2, bod 3.2.6. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:

- 3.2.6.			Realizace akcí – termíny

- Diplomatický večer Spojených arabských emirátů: dne 31. 8. 2021

- Diplomatický večer státu Katar: přesné datum bude upřesněno dle aktuální Covid-19 situace. Bude upřesněno nejpozději 28. 2. 2022 (plánováno na březen 2022).

Dosavadní čl. V odst. 5.2, bod 5.2.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:

- 5.2.2. 50 % z ceny bude uhrazeno objednatelem po dokončení plnění, předložení a odsouhlasení závěrečné zprávy z Diplomatického večera státu Katar konaného v Praze. Závěrečná zpráva, tj. stručné shrnutí akce, bude v minimálním rozsahu 3 A4 vč. podrobné fotodokumentace, ukázek veškerého plnění, ukázky tištěných výtisků a kompletní databáze účastníků. Zpráva bude předložena do 10 pracovních dní od konání akce.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nebudou smluvními stranami považovány za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel: 							          		        Poskytovatel:

| V Praze dne |  | V Praze dne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ……………………………… Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism XXX, ředitel Odboru zahraničních zastoupení a B2B spolupráce |  | ……………................. The Business Soiree s.r.o. XXX jednatel společnosti |  |