**Dodatek č. 1**

ke Smlouvě příkazní uzavřené dne 4. 11. 2020
dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále též „OZ“)

(dále jen smlouva)

**Smluvní strany**

1. **Psychiatrická nemocnice Bohnice**

se sídlem: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 Bohnice

IČO: 00064220

DIČ: CZ00064220

Bankovní spojení: Česká národní banka; číslo účtu 16434081/0710

jednající: MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel

dále jen **„příkazce“**

2. **Project Management Service s.r.o.**

se sídlem: Lékařská 291/6, 150 00 Praha 5

zapsaná v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105117

IČO: 27216047

DIČ: CZ27216047

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 35-5479690287/0100

jednající: Ing. Radek Janoušek, jednatel

 dále jen **„příkazník“**

(příkazce a příkazník společně též jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 1 (dále v textu jen „Dodatek č. 1“) k příkazní smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami dne 4. 11. 2020 na základě provedeného výběrového řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP při realizaci akce PN Bohnice – výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče – SO 02“ (dále v textu jen „Původní smlouva“ a „VZ Výstavba pavilonu“).

1. Preambule
	1. Smluvní strany prohlašují, že účelem Dodatku č. 1 je zajištění prodloužení výkonu předmětu plnění Původní smlouvy příkazníkem, neboť termín dokončení stavby VZ Výstavba pavilonu byl prodloužen do 31. 1. 2022.
	2. Smluvní strany dále prohlašují, že účelem Dodatku č. 1 pro zamezení výkladových různic je dále odstranění některých prostých chyb v psaní obsažených v Původní Smlouvě.
	3. V poslední řadě příkazce prohlašuje, že i přes skutečnost, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, která je zadávána mimo režim zákona č. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nedochází k tzv. podstatné změně smlouvy analogicky ve smyslu ust. § 222 odst. 3 a souv. zákona číslo č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Obsah Dodatkem č. 1 měněných práv a povinností smluvních stran
	1. Dodatkem č. 1 se Původní smlouva mění následovně:
		1. Čl. 5.2. Původní smlouvy se mění následovně a nově zní: ***Smluvní cena bez DPH činí 1.032.857,14 Kč***
		2. Čl. 5.3. Původní smlouvy se mění následovně a nově zní: ***DPH 21% 216.900,- Kč***
		3. Čl. 5.4 Původní smlouvy se mění následovně a nově zní: ***Smluvní cena včetně DPH činí 1.249.757,14 Kč***
		4. Čl. 5.7. Původní smlouvy se z důvodu prosté chyby v psaní obsažené v Původní smlouvě mění následovně: sousloví *Tento měsíční podíl činí 1/12 (jednu dvanáctinu) v Kč bez DPH* se nahrazuje souslovím ***Tento měsíční podíl činí 1/14 (jednu čtrnáctinu) v Kč bez DPH*.**
		5. Čl. 5.7. Původní smlouvy se dále doplňuje tak, že za sousloví *počtem měsíců trvání činnosti příkazníka* se doplňuje text ***s výjimkou posledního měsíce činnosti příkazníka, na který bude vystavena samostatná faktura ve výši 68.857,14 Kč bez DPH,
		tj. 83.317,14 Kč vč. DPH za* splnění *podmínek tohoto článku smlouvy.***
	2. Dodatkem č. 1 se Původní smlouva dále mění následovně:
		1. Čl. 4.3 Původní smlouvy se mění následovně: sousloví 14 měsíců se nahrazuje souslovím ***15 měsíců.***
3. Další ujednání smluvních stran
	1. Smluvní strany se dále dohodly, že údaj smluvní ceny bez DPH uvedený v čl. 5.2. Původní smlouvy byl z důvodu prosté chyby v psaní mylně uveden jako 960.000,- Kč, avšak správně měl být údaj dle nabídky příkazníka podané do výběrového řízení veřejné zakázky uveden ve výši 964.000,- Kč.
	2. Smluvní strany dále prohlašují, že navýšení smluvní ceny dle čl. 2.1.1. tohoto Dodatku č. 1 bylo spočteno jako navýšení smluvní ceny opravené dle čl. 3.1. tohoto Dodatku č. 1 Původní smlouvy (tj. 964.000,- Kč) tak, že (opravená) smluvní cena byla zvýšena o 1/14 (jednu čtrnáctinu).
4. Ustanovení závěrečná
	1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 listinných stejnopisech z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
	2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem svého podpisu a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv. Uveřejnění zajistí příkazce.
	3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

|  |  |
| --- | --- |
| za příkazce: | za příkazníka: |
| V Praze dne  | V Praze dne  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| MUDr. Martin Hollý, MBAředitelPsychiatrické nemocnice Bohnice | Ing. Radek JanoušekjednatelProject Management Service s.r.o |