Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele 841/NBVA/010/2021 č. objednatele SML2021-001-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

**Název zakázky: HRANICE – oprava kanalizace v ul. Jaselská**

**I. Smluvní strany**

* 1. **OBJEDNATEL**:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený : Michalem Záchou, předsedou představenstva

IČO : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : KB Přerov č.ú. 2307831/0100

Telefon : 581 299 111

E-mail : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

* 1. **ZHOTOVITEL:**

**STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zastoupený : Ing. Svatopluk Novák, ředitel Oblasti Střed

 Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed

 Na základě plné moci

IČO : 608 38 744

DIČ : CZ60838744

Bankovní účet : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

 5061885001/2700

Telefon : 585 206 668

E-mail : strabag.brno@strabag.com

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634

(dále jen zhotovitel)

# **Předmět dodatku**

## Smluvní strany uzavřely dne 02.03.2021 smlouvu o dílo č. 841/NBVA/010/2021.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodů situace spojené s probíhající koronavirovou pandemií. Dochází ke změně článku **IV. Lhůta a místo plnění** a to bodu 4.2 Termín realizace takto:

***Nové znění:***

**4.2. Termín realizace**

Termín zahájení stavby: 12.7.2021

 Termín ukončení a předání stavby: 22.9.2021

 Celková lhůta realizace: 73 kalendářních dnů

Termín předání projektové dokumentace skutečného provedení a geometrických plánů –

nejpozději do 30 dnů od předání stavby.

# **Závěrečná ustanovení DODATKU**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každý ze smluvních stran obdrží po dvou kusech.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.

## Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a

##  na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne V Přerově

Za STRABAG a.s. na základě plné moci

Za zhotovitele: Za objednatele:

……………………………… ………………………….

Ing. Svatopluk Novák Michal Zácha

ředitel Oblasti Střed předseda představenstva

………………………………...

Ing. Vítězslav Bujnoch

vedoucí OTÚ Oblasti Střed