Smlouva o dílo - dodatek č.1

č. zhotovitele  685/2021			                              č. objednatele SML 2021-011.01-Br

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:

„Oprava vodovodu v obci BUK – I. etapa“

I. Smluvní strany

  - OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupen          	: Michalem Záchou, předsedou představenstva

IČ			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxxx

Telefon		: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

  - ZHOTOVITEL:

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.

Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice

Zastoupen		: Petrem Zdráhalem – jednatelem společnosti

IČ			: 46581367

DIČ			: CZ46581367

Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxxxx

Telefon		: xxxxxxxxxxxxx

E-mail 		: xxxxxxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3500

(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění 
část textu výše citované Smlouvy.

Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu realizace stavby „Oprava vodovodu v obci BUK – I. etapa“ zejména z důvodu provozních komplikací spojených s přepojením opravovaného vodovodu na vodovod pro náhradní zásobování spotřebitelů, zajišťování povolení zvláštního užívání komunikace a delší dodací lhůta materiálu.

IV. Lhůta a místo plnění:

4.1.1 Původní termín realizace stavby

Termín zahájení díla:				20.09.2021

Termín dokončení a předání díla:		30.11.2021

4.1.2 Upřesněný termín realizace stavby

Termín dokončení a předání díla:		20.12.2021

XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 685/2021, č. objednatele SML 2021-011-Br ze dne 20.9.2021.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele č. 685/2021, č. objednatele SML 2021-011-Br ze dne 20.9.2021, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

V Přerově  dne 29.11.2021			V Přerově  dne 30.11.2021

Za zhotovitele:    						           Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

Petr Zdráhal                                                                              Michal Zácha

jednatel společnosti					         předseda představenstva