**Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 sb. občanského zákoníku**

č. smlouvy u zhotovitele: 211240219 zakázka číslo: 211240219

### Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Vodohospodářské sdružení Turnov, dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK** |
| **IČO:** | 49295934 |
| **DIČ:** | CZ49295934 |
| **Sídlo:** | **Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov** |
| **Zástupce:** | Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku |

(dále jen „**Objednatel**“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Společnost:** | **COLAS CZ, a.s.** |
| **IČO:** | 261 77 005 |
| **DIČ:** | CZ26177005 |
| **Sídlo:** | Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 |
| **Zástupce:** | Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever a zplnomocněný zástupce společnosti |
| **Zápis v OR, sp.zn.:**  **Ve věcech technických oprávněni**  **k jednání**: | Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 |

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**Na základě dohody, se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované ve změnových listech. Jde zejména o navýšení rozsahu výstavby vodovodu, navýšení rozsahu kanalizací a větší množství vodovodních i kanalizačních přípojek.**

**Změna rozsahu díla**

Změna rozsahu díla se mění dle specifikace rozpočtu, příloha č. 1 tohoto Dodatku č.1.

**Původní cena za dílo dle SOD: 6 075 549,12,- bez DPH (včetně rezervy)**

**Vícepráce: 256 531,14,- bez DPH**

**Celková cena díla vč. Dodatku č. 1: 6 332 080,26,- bez DPH**

**V ostatních ustanoveních, pokud nejsou dotčena Dodatkem č.1, zůstává smlouva o dílo**

**č. u zhotovitele 211240219 platná v původním znění.**

Tento Dodatek č.1 se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Účinky tohoto dodatku nastávají dnem jeho podpisu.

V Turnově dne 08.11.2021 V Praze dne 08.11.2021

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Vodohospodářské sdružení Turnov**  Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku | Zhotovitel:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **COLAS CZ, a.s.**  Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever  a zplnomocněný zástupce společnosti |