**Dodatek č.1**

ke smlouvě o dílo č. 1163/OD/2021 (č. 76 0701 27492 5 2118) ze dne 29. 7. 2021 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci:

**„Oprava povrchu komunikace v ul. Kamenná a Kolmá“**

1. **SMLUVNÍ STRANY**
	1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**

 se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

 zastoupený: Ing. Jaroslavem Vymazalem, uvolněným členem rady města,

 pověřeným k zastupování na základě usnesení Zastupitelstva

 města Jihlavy č. 79/20-ZM

 IČO: 00286010

 DIČ: CZ00286010

 2. Zhotovitel: Skanska, a. s.

 sídlo firmy: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

 zápis v obchod. rejstříku: MS Praha, oddíl B, vložka 15904

 zastoupený: Františkem Kincem, oblastním manažerem

 Ivo Zemánkem, vedoucím přípravářem

 IČO: 26271303

 DIČ: CZ699004845

 Peněžní ústav: XXXXXXXXXXX

 Číslo účtu: XXXXXXXXXXX

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
	1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 29. 7. 2021 smlouvu o dílo č. 1163/OD/2021 (č. 76 0701 27492 5 2118), jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Oprava povrchu komunikace v ul. Kamenná a Kolmá**“ (dále též jako smlouva).
	2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací.
2. **PŘEDMĚT DODATKU**
	1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH).

**Změnový list č. 1:**

V rámci rekonstrukce komunikace v ul. Kamenná byly jako vícepráce (přípočet) provedeny zhotovitelem činnosti a práce, které nově vznikly v průběhu rekonstrukce a se kterými nebylo počítáno v původním rozpočtu při zadávání prací. Jedná se, po dohodě se správcem VO, o provedení montáže a uložení ochranných PE trubek do rýhy pro budoucí instalaci stožáru VO.

V ul. Kolmá, oproti projektu a na základě požadavku majitele nemovitosti Kolmá č. p. 102/3, jako vícepráce byl proveden nový vjezd k domu a po odstranění stávajících vrstev v chodníku byla nutná výměna 14 běžných metrů zahradních betonových obrubníků.

Náklady na přípočet byly oceněny dodavatelem stavebních prací v souladu se smlouvou o dílo (částky uvedeny bez DPH):

 přípočet ul. Kamenná + 51 120,00 Kč

 přípočet ul. Kolmá + 11 188,00 Kč

celkem **+ 62 308,00 Kč**

* 1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec IV.1. smlouvy takto:

## Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, zadávací dokumentací a výkazem výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr.

Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou na plnění akce v této smlouvě uvedené. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu výkazu výměr.

**Oprava povrchu komunikace v ul. Kamenná 406 387,00 Kč**

 **Vícepráce dle dodatku č. 1 51 120,00 Kč**

 **Cena bez DPH 457 507,00 Kč**

**Oprava povrchu komunikace v ul. Kolmá 237 587,00 Kč**

 **Vícepráce dle dodatku č. 1 11 188,00 Kč**

 **Cena bez DPH 248 775,00 Kč**

 **Cena celkem bez DPH činí: 706 282,00 Kč**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Oprava povrchu komunikace v ul. Kamenná a Kolmá“ se dle § 5, odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) nepovažuje za osobu povinnou k dani.

V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění díla považují všechny práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami s příslušnými právními a technickými předpisy vztahující se k dílu a technologickými postupy.

**Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.**

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
	1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
	2. Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1163/OD/2021 (č. 76 0701 27492 5 2118) uzavřené dne 29. 7. 2021, na akci **„Oprava povrchu komunikace v ul. Kamenná a Kolmá“**.
	3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
	4. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
	5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

 V Jihlavě dne: 6. 12. 2021 V Jihlavě dne: 6. 12. 2021

 ………………………………. …………………………………

 Za objednatele Za zhotovitele

 statutární město Jihlava Skanska a.s.

 Ing. Jaroslav Vymazal František Kinc, oblastní manažer

 uvolněný člen rady města Ivo Zemánek, vedoucí přípravář