**Dodatek č. 3**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: 03-2021**

**č. smlouvy objednatele: 359/2021**

**Název díla:**

**Neštěmický potok v Neštěmicích – opevnění u č.p. 237 – projektová dokumentace (DSJ)**

**Objednatel:** Povodí Ohře, státní podnik

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

přípravy investic

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel:** **MÜRABELL s. r. o.**

sídlo: Hořejší 116, 267 03 Hudlice

doručovací adresa:

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO: 28387767

DIČ: CZ28387767

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 137995

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu požadavku několika vlastníků dotčených pozemků znovu projednat navržené řešení a zábory pozemků i přes již dříve zaslaný Souhlas se stavbou. Dalším důvodem pro uzavření dodatku je požadavek dotčeného orgánu statní správy na doložení nadstandardních příloh PD k vydání stanoviska.

Tímto dodatkem se měníČl. III. TERMÍNY PLNĚNÍČl. IV. CENA a Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

 nejpozději do 18.11.2021

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**Nové znění:**

**Termín provedení díla:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

 nejpozději **do 17.12.2021**

1. předání a převzetí **kompletní** PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

 **1 měsíc** po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**Čl. IV. CENA**

**Původní znění:**

**Cena díla** zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí **celkem**:

 **239 000,00 Kč bez DPH.**

**Nové znění:**

**Cena díla** zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí **celkem**:

 **271 270,00 Kč bez DPH.**

**Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**Původní znění:**

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky, tj. **191 200,00 Kč bez DPH.**
2. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky, tj. **47 800,00 Kč bez DPH.**

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

**Nové znění:**

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky, tj. **217 016,00 Kč bez DPH.**
2. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky, tj. **54 254,00 Kč bez DPH.**

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne V Praze dne

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik MÜRABELL s. r. o.

objednatel (podpis, razítko) zhotovitel (podpis, razítko)