|  |  |
| --- | --- |
| Číslo smlouvy objednatele: SML/422/2020Evidenční číslo dodatku č. 3: SML/590/2021 |  Číslo smlouvy zhotovitele: 2021 |

**DODATEK Č. 3**

**ke Smlouvě o dílo č. 2021 ze dne 26. 10. 2020**

**mezi**

obec: **Město Kroměříž**

sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

IČO: 00287351

DIČ: CZ000287351

číslo účtu: 8326340247/0100

ID datové schránky: bg2bfur

*jednající prostřednictvím: Mgr. Jaroslava Němce, starosty města*

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **Moravská stavební unie – MSU s.r.o.**

sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno

IČO: 48529303

DIČ: CZ48529303

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 10632

číslo účtu: 372571103/0300

bankovní spojení: ČSOB a.s.

ID datové schránky: risnn42

*jednající prostřednictvím: Ing. Tibora Vališe, jednatele společnosti*

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26. 10. 2020 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 20. 9. 2021, týkající se provedení stavebních prací v rámci akce **„Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži“**.
2. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce (MNP) a vícepráce (VCP):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VCP** | **MNP** | **Celkem** |  |
| **Změnový list č. 13** | 11 325,00 | 0,00 | **11 325,00** | **Kč bez DPH** |
| **Změnový list č. 14** | 104 337,84 | -14 762,00 | **89 575,84** | **Kč bez DPH** |
| **Změnový list č. 15****Změnový list č. 16****Změnový list č. 17** | 38 091,18169 106,40288 297,90 | -93 706,60-255 713,19-588 773,50 | **-55 615,42****-86 606,79****-300 475,60** | **Kč bez DPH****Kč bez DPH****Kč bez DPH** |
| **Změnový list č. 18****Změnový list č. 19****Změnový list č. 20** | 9 166,5094 420,00233 043,14 | -72 465,930,000,00 | **-63 299,43****94 420,00****233 043,14** | **Kč bez DPH****Kč bez DPH****Kč bez DPH** |
| **Celkem** |  | 947 787,96 | -1 025 421,22 | **-77 633,26** | **Kč bez DPH** |

Podrobné popisy změn jsou uvedeny ve Změnových listech č. 13-20, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“)

1. Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé změny v členění dle změnového listu jsou přiřazeny k odst. 4.
2. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly na změně ceny díla (článek IV. odst. 2 Smlouvy).

Cena se tímto **snižuje** **o 77 633,26 + DPH**.

1. Původní Článek IV. odst. 2. Smlouvy o dílo se ruší a nově zní:

*Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Celková cena bez DPH:*** | ***50 374 037,40 Kč*** |
| *DPH 15 % z celkové ceny:* | ***7 556 105,61 Kč*** |
| ***Celková cena včetně DPH:*** | ***57 930 143,01 Kč*** |

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech tištěných stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
4. Text dodatku, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města Kroměříže, pod č. usnesení 2412 ze dne 25. 11. 2021.

Přílohy:

* Příloha č. 1: Změnový list č. 13
* Příloha č. 2: Změnový list č. 14
* Příloha č. 3: Změnový list č. 15
* Příloha č. 4: Změnový list č. 16
* Příloha č. 5: Změnový list č. 17
* Příloha č. 6: Změnový list č. 18
* Příloha č. 7: Změnový list č. 19
* Příloha č. 8: Změnový list č. 20
* Příloha č. 9: Přehled – bilance ZL13-ZL20

|  |  |
| --- | --- |
| V Kroměříži dne 6. 12. 2021 | V Brně, dne 25. 11. 2021  |
| **Objednatel:** | **Zhotovitel:** |
| ……………………………………………… |  ……………………………………………… |

Mgr. Jaroslav Němec, starosta města Ing. Tibor Vališ, jednatel