|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5** | číslo OZ: 14 |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 |  |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 | Datum: 16.11.2021 |
| Název akce: „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži; CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0010100 |
| Způsob odeslání / předánídatum: | poštou[ ]  | e-mailem[ ]  | faxem[ ]  | osobně[x]  |
| **Odkazy na** specifikaci: na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: |  |
|  |
| **Rozpočet ZL 14** |
|  |
| **Předmět změny:** Chodby dřevěný záklop**Popis a zdůvodnění změny:**  V chodbách objektu v 3.NP po odkrytí SDK zjištěny obrácené uložené ocelové krokve, kdy při aplikaci jednoho dřevěného záklopu by docházelo k průhybům střešní folie a rizikům soustředění vody na průhybech folie. Tuto folii je nutno uložit na dřevěné bednění, aby k průhybům folie nedocházelo. Následné opatření kontralatěmi a druhým záklopem dle PD pro zajištění odvětrávání stř.pláště. |
| Počet připojených listů specifikací:  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* |
| odstavec 4, § 222 [x]  | odstavec 5, § 222 [ ]  | odstavec 6, § 222 [ ]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
| **Oznámení vydává:**  …………………………………………………. Starosta města |
| **Stanovisko technického dozoru stavby:****Schvaluji:**Souhlasím. Stav byl zjištěn až po odkrytí původního pohledu. Popsané technické řešení je nutné pro funkční provedení parozábrany. .......................................................**Stanovisko projektanta stavby:**V projektové dokumentaci byla navržena skladba prováděná na dřevěné krokve. Při odkrývání konstrukcí během provádění stavby byla zjištěna jiná skutečnost, a to obrácené ocelové krokve. Pro správné provedení uložení střešní fólie do skladby je nutné provést plošné dřevěné bednění jako podklad pro uložení vrstvy fólie. Navržené Doplněním vrstvy bednění je zajištěno správné provedení střešní fólie bez defektů a případné degradace souvrství střechy. S navrženým řešením souhlasím. Jedná se o změnu dle čl. IV., odst. 6d) dle SoD ze dne 26. 10. 2020 .......................................................**Stanovisko energetického specialisty:**Dotčená změna nebude mít negativní vliv na původní deklarovanou výši úspory. ....................................................... |
| Příloha: Rozpočet ZL č. 14Změnový list č. 14 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5** | číslo ZL: 14 |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 |
| Datum | 16.11.2021 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**Předmět změny:** Chodby dřevěný záklop**Popis a zdůvodnění změny:**  V chodbách objektu v 3.NP po odkrytí SDK zjištěny obrácené uložené ocelové krokve, kdy při aplikaci jednoho dřevěného záklopu by docházelo k průhybům střešní folie a rizikům soustředění vody na průhybech folie. Tuto folii je nutno uložit na dřevěné bednění, aby k průhybům folie nedocházelo. Následné opatření kontralatěmi a druhým záklopem dle PD pro zajištění odvětrávání stř.pláště. |
| Počet připojených listů specifikací:  | Počet připojených výkresů: 0 |
| Cena méněprací bez DPH:**14.762,- Kč** | Cena víceprací bez DPH:**104.337,84 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH: **89.575,84 Kč** | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:Dle SoD |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele:Datum: 16. 11. 2021 | Podpis zmocněnce zhotovitele:Datum: 16. 11. 2021 |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):