Harmonogram digitalizace

(přesná doba trvání digitalizace jednotlivých etap bude specifikována v dílčí objednávce nebo dílčí smlouvě)

| popis | Maximální počet kalendářních dní pro realizaci dílčí etapy |
| --- | --- |
| - etapa: MZM - archiválie knihovna MG - katalogy a inventární knihy | 50 |
| - etapa: Archiv MG - obrazový materiál (negativy) a 1. polovina písemného materiálu | 50 |
| - etapa: Archiv MG - obrazový materiál (fotografie), 2. polovina písemného materiálu | 73 |