***DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO***

(dále jen dodatek)

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník

číslo objednatele: 22/21, org. č. 604 a 511.034, č. dodatku 123/21

číslo zhotovitele: 414/20

**1. Smluvní strany:**

**Objednatel**: **Vodohospodářské sdružení Turnov**

**Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK**

Kontaktní adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Zastoupené: Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku

IČ: 49295934

DIČ: CZ49295934

Bankovní spojení:

č.ú.:

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku VHS Turnov

Zástupce pro věci technické:

Telefon:

email:

Technický dozor stavebníka:

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel: Společnost ZIKUDA + ASANO + SILNICE ŽÁČEK – Ohrazenice - Vodovody a komunikace**

**Sestávající ze společností:**

**Správce společnosti (vedoucí společník):**

**ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.**

Se sídlem: Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745

IČO: 28776976

DIČ: CZ28776976

zastoupená: Petrem Zikudou, jednatelem společnosti

bankovní spojení:

spisová značka: C26745 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

a

**Společník 1:** **ASANO, spol. s r.o.,**

se sídlem Nad Tratí 344, 463 12, Liberec 25,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12030,

IČO: 25017381,

DIČ: 25017381,

zastoupená: Ing. Jiřím Pavlů, jednatelem

a

**Společník 2:** **Silnice Žáček s.r.o.,**

Se sídlem: Antonína Sovy 965/9, 470 01 Česká Lípa,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2261,

IČO: 44569432

DIČ: CZ44569432

zastoupená: Ing. Pavlem Hudlerem, na základě plné moci

které jsou sdruženy na základě Smlouvy o společnosti ze dne 16. 12. 2020.

dále jako „Správce společnosti, Společník 1 a Společník 2“ společně též jako „zhotovitel“

**„Ohrazenice – dostavba tlakového pásma a opravy vodovodů včetně obnovy komunikací“**

**I.**

**Preambule**

**Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu prodloužení času plnění u dokončení a předání stavby I. etapy v roce 2021. Dále z důvodu navýšení povinné rezervy díla na pokrytí financování díla u I. i II. etapy. Jedná se zejména o navýšení prací na obnově podloží silnic, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci.**

**II.**

*Uzavřením dodatku č. 1 se nahrazují články 4. Čas plnění a 5. Cena za dílo následovně:*

**4. Čas plnění**

* 1. Předání staveniště: do 12. 3. 2021
	2. Dokončení a předání stavby I. etapy původní termín: do 5. 11. 2021

 **nový termín: do 30. 11. 2021**

 **(předání dokladové části do 15. 12. 2021)**

* 1. Dokončení a předání stavby II. etapy: do 8. 11. 2022

Termíny dokončení a předání obou etap jsou pevné bez ohledu na termín skutečného zahájení prací v obou letech.

* 1. Dokončením díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu.
	2. Odstranění vad a nedodělků: Jednotlivé termíny a konečný termín odstranění všech vad a nedodělků budou stanoveny při přejímacím řízení a obsaženy v protokolu o předání a převzetí díla.

Předpoklad provedení:

1. etapa bude komplet do finálních asfaltových vrstev včetně chodníků v roce 2021
2. etapa bude zahájena až v roce 2022

Předpoklad u provedení etap v jednotlivých letech je pokud se obě strany nedohodnou jinak z důvodu dopravní obslužnosti lokality nebo počasí.

**5. Cena za dílo**

* 1. Cena díla, specifikovaného v čl. 2 této smlouvy je sjednána na základě nabídky zhotovitele ze dne 5. 11. 2019 a podmínek objednatele. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, provedení všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla, včetně nákladů souvisejících se zajištěním veškerých potřebných dokladů, předpisů, potvrzení apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh řízení o předání a převzetí díla.
	2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno změnit jen za podmínek stanovených ve smlouvě:

**Původní cena za dílo:**

**Celkem bez DPH 46 260 801,- Kč**

*(obsahuje povinnou rezervu díla ve výši 2,5 mil. Kč)*

DPH 21% 9 714 768,- Kč

Celkem včetně DPH 55 975 569,- Kč

**Nová cena za dílo:**

**Celkem bez DPH 50 760 801,- Kč**

*(původní povinná rezerva díla ve výši 2,5 mil Kč byla navýšena o 4,5 mil. Kč, tedy celkově je nově ve výši 7 mil. Kč)*

DPH 21% 10 659 768,- Kč

Celkem včetně DPH 61 420 569,- Kč

Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel.

* 1. Objednatel (investor) má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení víceprací nebo naopak neprovedení některých naceněných prací, pokud to bude považovat z ekonomického a technického hlediska za účelné, a to především z důvodu úspory investičních nebo budoucích provozních nákladů. Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méněpráce zrealizovat. Ceny u nových položek budou stanoveny oboustrannou dohodou a přihlédnutím k normativní základně RTS, max. ale do její výše 90 %.
	2. Na řešení víceprací je v rozpočtu kalkulována povinná rezerva **v celkové výši 7 000 000,- Kč bez DPH.** Avšak opět pouze až po odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnutého způsobu.

**III.**

 **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

2. V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodů porušení povinností zhotovitele, nahradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu. Takové odstoupení od smlouvy je možné pouze v souladu se zněním obchodního zákoníku, nebo pokud je zhotovitel v prodlení s plněním harmonogramu delším než 60 dnů.

3. Dodatek je vyhotoven v 5 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a všichni členové sdružení 1 výtisk.

4. Právní vztahy touto smlouvou a příslušným dodatkem neupravené se řídí příslušnými ustanoveními platného znění obchodního zákoníku a dalšími relevantními právními předpisy.

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jeho obsahu. Dále prohlašují, že smlouvu v žádném případě neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na jednání Rady sdružení VHS Turnov dne 16. 11. 2021.

**V Turnově dne: 25.11.2021 V Turnově dne: 25.11.2021**

**…………………..………………………… ………………………………..**

 **objednatel za zhotovitele**

 **Ing. Milan Hejduk Petr Zikuda, jednatel**

 **Ředitel svazku ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.**

 **………………………………..**

 **Ing. Jiří Pavlů, jednatel**

**ASANO, spol. s r.o.**

**………………………………..**

 **Ing. Pavel Hudler, na základě plné moci**

**Silnice Žáček s.r.o.**