Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

**k provedení díla**

**„Vypracování projektové dokumentace - FUTURE CLASSROOM LAB – 6. základní škola Cheb“**

mezi těmito smluvními stranami:

**1.** objednatelem: **město Cheb**

se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**

IČO: **00253979**

DIČ: **CZ 00253979**

Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 19-528331/0100**

Zastoupená: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**

a

**2**. zhotovitelem: **ARTMODUL s.r.o.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým Soudem v Plzni; spisová značka C 26731

se sídlem: **Valdštejnova 682/20, 350 02 Cheb**

IČO: **29122571**

DIČ: **CZ29122571**

Bankovní spojení: **255978916/0300**

zastoupený: **MgA. Hanou Fischerovou, jednatelkou**

#### Preambule

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené Smlouvy o dílo:

Vzhledem k technickým problémům v prostorách vestibulu 6. ZŠ, které byly odhaleny v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, není možné dokončit projektovou dokumentaci v původně sjednaném termínu, tj. do 10.12.2021. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění, který je předmětem tohoto dodatku.

**I.**

**Předmět dodatku**

**Původní znění odstavce 3.2 článku III. Doba plnění a dodací podmínky ve znění:**

* 1. *Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:*

***Zahájení plnění:*** *ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo*

***Kompletní předání díla:*** *do 10.12.2021*

**se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

* 1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

**Zahájení plnění:** ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo

**Kompletní předání díla:** do 31.01.2022

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne 06.12.2021 V Chebu dne 07.12.2021

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
za zhotovitele za objednatele

**MgA. Hana Fischerová, jednatelka Mgr. Antonín Jalovec, starosta**