**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje**

Se sídlem: Žižkova 146, 280 02 Kolín III.

IČ: 272 56 391

DIČ: CZ 272 56 391

Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva a Mgr. Michael Kašpar, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín

č. účtu: 8138-151/0100

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel: Prostav s.r.o.**

Zapsán: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 50083

Se sídlem: Na Chmelnici 533/54, Poděbrady 290 01

IČ: 251 059 14

DIČ: CZ 251 059 14

Zastoupený: Ing. Vlastimil Hlavatý

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 3240263399/0800

ID datové schránky: vh7r25x

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“

nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

1. **Předmět dodatku**
2. Tímto dodatkem č. 1 se upravuje Smlouva o dílo ze dne 30. 6. 2021, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci podlimitní veřejné zakázky nazvané „Rekonstrukce šaten zaměstnanců, provozu úklidu a prádla\_Pavilon „O“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).
3. V souladu s ustanovením odst. 4 a odst. 6 § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „ZZVZ“), se smluvní strany, v rámci provádění Smlouvy o dílo, dohodly na změně rozsahu díla, jejíž potřeba vznikla jednak v důsledku zohlednění dodatečných požadavků objednatele a jednak v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna rozsahu díla je zachycena ve změnových listech č. 1 - 7, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Z důvodu změny rozsahu díla, pak smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo. Celková hodnota změn ve smyslu odst. 4 § 222 ZZVZ (změny v rozsahu změnových listů č. 1, 4, 5 a 7) je 2.804.632,- Kč bez DPH (z toho 1.728.610,- Kč bez DPH jsou vícepráce a 1.076.022,- Kč bez DPH jsou méněpráce) a celková hodnota změn ve smyslu odst. 6 § 222 ZZVZ (změny v rozsahu změnových listů č. 2, 3 a 6) je 1.040.074,- Kč bez DPH (z toho 891.743,- Kč bez DPH jsou vícepráce a 148.331,- Kč bez DPH jsou méněpráce).
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nezměněné tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v rozsahu základní Smlouvy o dílo ze dne 30. 6. 2021.

**II.**

**Změna Smlouvy o dílo**

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. „Cena“ Smlouvy o dílo tak, že text odst. 2 článku II. „Cena“ se mění a bude znít takto:

*Cena za provedení díla dle Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí:*

1. *Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH: 23.230.954,- Kč, tj. 28.109.454,- Kč vč. 21% DPH*
2. *Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH: 1.396.000,- Kč, tj. 1.689.160,- Kč vč. 21% DPH*
3. ***Cena celkem bez DPH: 24.626.954,- Kč, tj. 29.798.614,- Kč vč. 21% DPH***

*(Slovy: dvacetčtyřimilionyšestsetdvacetšesttisícdevětsetpadesátčtyři korunčeských bez DPH)*

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2021 se uzavírá elektronicky tak, že Objednatel elektronicky podepíše návrh dodatku předložený již podepsaný ze strany Zhotovitele a zašle takto podepsaný dodatek Zhotoviteli prostřednictvím emailové pošty a také datovou schránkou. Zhotovitel se zavazuje zajistit a zachovat možnost přijímání komerčních datových zpráv do své datové schránky.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2021 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text dodatku č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2021 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.

|  |  |
| --- | --- |
| V Kolíně,  **Objednatel:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,**  **Nemocnice Středočeského kraje**  **MUDr. Petr Chudomel, MBA**  **předseda představenstva**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,**  **nemocnice Středočeského kraje**  **Mgr. Michael Kašpar**  **místopředseda představenstva** | V Poděbradech,  **Zhotovitel:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Prostav s.r.o.**  **Ing. Vlastimil Hlavatý**  **jednatel** |