**Smlouva o dílo – dodatek č.1**

**Jednoduché stavební práce**

**„Oprava střechy domu č.p. 1363, nábřeží 1. máje, Písek“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. ***Smluvní strany:***

**Objednatel:** Domovní a bytová správa města Písku

IČO: 00512362

DIČ: CZ00512362

Sídlo: Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek

Telefon: +420 xxx xxx xxx

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 20531271/0100

Zastoupený ve věcech smluvních Ing. Zdeňkou Šartnerovou, ředitelkou

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Hofmanem

Martinem Trojákem

dále jen „**objednatel**“

**a**

**Zhotovitel: VRBKA střechy s.r.o.**

se sídlem: Vrcovická 2517, 397 01 Písek

zastoupený: xxxxx xxxxx - jednatelem

IČO: 280 93 569

DIČ: CZ28093569

Bankovní spojení: KB Písek

Číslo účtu: 43-3645260237/0100

Zástupce ve věcech smluvních a technických: xxxxx xxxxx, kontakt: xxx xxx xxx

dále jen „**zhotovitel**“

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen "**dodatek**")

1. **Úvodní ustanovení**

2.1 Na základě žádosti zhotovitele se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu předání   
a převzetí dokončeného díla.

2.2   Žádost zhotovitele byla odůvodněna současnou epidemií covid-19, která způsobila   
  u zhotovitele nepřítomnost pracovníků z důvodů pracovní neschopnosti nebo karantény.

2.3 Zaměstnanci DBS města Písku p. Troják a ing. Hofman provedli kontrolu na stavbě   
 a projednali se zhotovitelem postup realizace díla.

1. **Termíny plnění**

3.1 Termín dokončení díla stanovený v odst. 3.1 smlouvy o dílo se prodlužuje z důvodu pandemických opatření přijatých v souvislosti s onemocněním covid-19, které neumožňuje řádné provádění díla.

Na základě výše uvedeného se mění bod č. 3.1 smlouvy o dílo uzavřené 07.06.2021 na akci: „Oprava střechy domu č. p. 1363, nábřeží 1. máje, Písek“ takto:

Předání a převzetí dokončeného díla: **15.12.2021**

Vyklizení staveniště: **22.12.2021**

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
   2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku smlouvy.
   3. S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány v souladu s uzavřením a plněním této smlouvy, objednatel nakládá dle nařízení GDPR a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Objednatel dále činí, v souladu s článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením § 8 zákona, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách DBS města Písku [www.dbspisek.cz](http://www.mesto-pisek.cz).
   4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení GDPR a zákona, zaváže je k mlčenlivosti a učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil toto obecné nařízení a zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení obecného nařízení a zákona z jeho strany. Povinnosti výše uvedené platí jak po dobu plnění předmětu smlouvy, tak i po ukončení smluvního vztahu.
   5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
   6. Dodatek ke smlouvě byl schválen na poradě vedení dne 07.12.2021 (zápis č.41/2021).

V Písku dne 08.12.2021 V Písku dne 08.12.2021

Za zhotovitele:                  Za objednatele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ----------------------------------------------

xxxxx xxxxx, jednatel Ing. Zdeňka Šartnerová, ředitelka