DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo Protihluková opatření 2021 - III. etapa měření, opakovaná výzva, Část 2 - okres Žďár

nad Sázavou, ze dne 18.10. 2021

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-60-2021

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Radovan Necid

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen ***„Objednatel")***

Zhotovitel: AKUSTING, spol. s r. o.

se sídlem: Cejl 29/76, Zábrdovice, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Miroslavem Fričem, jednatelem společnosti

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51489

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Miroslav Frič

IČO: 27679748

DIČ: CZ2767948

(dále jen „Zhotovitel")

(společně také jako „Smluvnístrany" nebo jednotlivě „Smluvnístrana")

Článek 2

**Změna** smluvních podmínek

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo z důvodu zdržení spolupráce s obyvateli domů či bytů, u nichž má měření probíhat.
2. Doba plnění dle článku 3 stávající smlouvy se mění tak, že původní ujednání v bodě 3.1., které zní: Zhotovitel se zavazuje provést dílo na etapy v následujících etapách:

■ Zahájení plnění: po podpisu smlouvy

Ukončení měření: 15. listopadu 2021

Ukončení plnění: 15. prosince 2021

se ruší a nahrazuje ujednáním:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na etapy v následujících etapách:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy

Ukončení měření: 10. ledna 2022

Ukončení plnění: 31. ledna 2022

Článek 3
Ostatní ujednání

1. - Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne

Ing. Radovan Necid ředitel organizace

V Brně dne 23. 11. 2021

08. 12. 2021

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace