Dodatek č. 5 k Smlouvě č. 10/2017 na stavební práce – oprava elektroinstalace

podepsána dne 28. 11. 2017

dodatek č. 1 ze dne 18. 12. 2017

dodatek č. 2 ze dne 15. 6. 2018

dodatek č. 3ze dne 20. 12. 2018

dodatek č. 4 ze dne 12. 12. 2019

Smluvní strany:

Objednatel:

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace

Sídlo: Lipová 417, 407 81 Lipová

IČO: 00412074

Zastoupený: PhDr. Leošem Moravcem MSc., ředitelem organizace

Zhotovitel:

Mareček Václav

Sídlo: Husova 612, 407 77 Šluknov

IČO: 16448031

DIČ: CZ51072980

Změna bod 2.1

Práce budou provedeny a kompletně předány do 31. 12. 2023 z důvodu nepříznivých technických podmínek. 2. část bude dokončena a předána do 31. 12. 2023.

Změna bod 5

Cena a způsob placení

Zbývající částka 5750,-Kč včetně 15%DPH, 5000,-Kč bez DPH za práce elektro, které budou provedeny do 31. 12. 2023, bude vyfakturována do 31. 12. 2023.

V Lipové, dne 9.12.2021 Ve Šluknově dne 9.12.2021

Objednatel Zhotovitel

PhDr. Leoš Moravec, MSc., Václav Mareček

ředitel organizace