**Dodatek č.1**

ke smlouvě o dílo, ze dne 3.12.2020

uzavřené mezi :

objednatelem : **Skupinový vodovod Moravskotřebovska**

 **IČO: 72053453**

 **DIČ: CZ72053453**

 **se sídlem Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová**

zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje

zastoupený ředitelkou svazku Soňou Borovcovou

a

zhotovitelem : **Vlastimil Jachan**

 **IČO: 736 40 069**

 **DIČ: CZ-8203183494**

 **sídlo U Dolního rybníka 341, Svitavy 568 02**

 zápis v rejstříku ze dne **27. 1. 2010 č.j. 4620-10/ OOŽU-219-2010/KEJ**

na provedení stavby : **,,OPRAVA VODÁRENSKÉHO OBJEKTU na parcele st. 317 k.ú. Mladějov na Moravě“**

Tímto dodatkem se mění z důvodů požadavku objednatele tato ustanovení článku II. smlouvy o dílo:

 **II. čas plnění**

**2.4. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli nejpozději do 22.12.2021**

**Čas plnění se mění z důvodu nadměrné vlhkosti v objektu a s tím spojených technologických postupů při provádění stavebních prací.**

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek ke smlouvě a právní poměry jím založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma s mluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv (§6 zák. č. 340/2015). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv (§5 zákona č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Skupinový vodovod Moravskotřebovska a to nejpozději do 30 dnů od podpisu Dodatku č.1.

3. Uzavření tohoto Dodatku č.1 bylo schváleno radou svazku dne 24.9.2021 usnesením č.24092021/2.

4. Dodatek č.1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Moravské Třebové dne 29.9.2021 Ve Svitavách dne 30.9.2021

…………………………………… ……………………………………..

Za objednatele : Vlastimil Jachan, zhotovitel

Soňa Borovcová, ředitelka svazku obcí

Skupinový vodovod Moravskotřebovska