##### DODATEK č. 1

##### SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 19. 7. 2021

 „**Rekonstrukce střech – školička, administrativní budova a hlavní budova**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, p. o.**

se sídlem: Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 49753789

DIČ: CZ49753789

bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Karlovy Vary

Komerční banka 19-5994340257/0100

zastoupený: Mgr. Bohuslavem Peroutkou, ředitelem školy

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**KASTOS spol., s.r.o.**

se sídlem: Rosnická 118, Sedlec, 360 10 Karlovy Vary

IČO: 49786342

DIČ: CZ49786342

bankovní spojení: Moneta bank a. s.

Komerční banka 552909634/0600

zastoupený: Romanem Malečkem, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 4480

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

se dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

(dále jen „dodatek č. 1“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2021 smlouvu o dílo na realizaci stavby: Rekonstrukce střech – školička, administrativní budova a hlavní budova na parcelách 795 a 892, k. ú. Drahovice (dále jen „smlouva“). Dne 30. 11. 2021 uzavřeli dodatek číslo 1, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby.
2. Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 Smlouvy o dílo s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce a méně práce specifikované ve změnovém listu č. 1, ze kterého vyplývá:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZL č.** | **Popis a důvod změny** | **Rozšíření**  | **Zúžení**  | **ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)** | **Hodnota změny**  |
| **1.** | Neprováděné práce SO 01 | 271 718,00 Kč | -271 718,00 Kč | -271 718,00 Kč | 5,47% |
| **2.** | Neprováděné práce SO 02 | 124 837,17 Kč | -124 837,17 Kč | -124 837,17 Kč | 2,52% |
|  | Dodatečné práce | 0, 00 Kč  |   | **-396 555,17 Kč** | **7,99%** |

Původní hodnota závazku se tedy snížila o **396 555, 17 Kč bez DPH.**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka ???. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.
4. Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 : Změnový list č. 1

V Karlových Varech dne 30. 11. 2021 V Karlových Varech dne 30. 11. 2021

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#

 KASTOS spol., s.r.o. SPgŠ, G a VOŠ Karlovy Vary, p. o.

 Roman Maleček Mgr. Bohuslav Peroutka

 Jednatel ředitel školy