**Dodatek č. 2**

**ke**

**smlouvě o dílo**

Na dodávku stavby s názvem

**„Muzeum umění Olomouc – MMU**

**generální oprava fasádního a střešního pláště“**

uzavřený mezi smluvními stranami

**Objednatel**: **Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace**

Sídlem: Denisova 47, 771 11 Olomouc, Česká republika

Zastoupený: Mgr. Michalem Soukupem, ředitelem muzea

Tel.: xxxx

Fax: xxxx

e-mail: xxxx

V technických záležitostech je

oprávněn jednat: xxxx

Tel.: xxxx

e-mail: xxxx

IČ: 75079950

DIČ: CZ75079950

**a**

**Zhotovitel**: **H & B Delta, s. r. o.**

Sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín, Česká republika

Zastoupený: Ing. Ondřejem Hurtou, ředitelem a jednatelem

Tel.: xxxx

Fax: xxxx

e-mail: xxxxx

V technických záležitostech je

oprávněn jednat: xxxx

Tel.: xxx

e-mail: xxxx

Bankovní spojení: xxx

č. účtu: xxx

IČ: 25835661

DIČ: CZ25835661

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20511.

Zástupci Objednatele a Zhotovitele (dále jen „strany“) prohlašují, že jsou oprávnění smluvní strany tohoto Dodatku zastupovat, bez omezení je zavazovat, a zejména pak tento Dodatek platně uzavřít.

**Preambule**

V návaznosti na výsledky zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky pod názvem „MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC – MMU GENERÁLNÍ OPRAVA FASÁDNÍHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ“ uzavřely smluvní strany dne 9. 9. 2015 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 6. 2016 (dále jen „**Smlouva o dílo“**).

S ohledem na skutečnost, že se v průběhu realizace díla dle Smlouvy o dílo vyskytly nepříznivé klimatické podmínky, které nedovolují dokončení díla v stanoveném termínu, dohodly se smluvní strany na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, kterým se prodlouží termín dokončení, předání a převzetí díla.

**I.**

1. Strany tímto mění čl. III odst. 1 smlouvy, písm. b), c) ve znění dodatku, a to následovně:

b) Termín dokončení stavebních prací nejpozději do 21.4.2017

c) Termín předání a převzetí díla

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) nejpozději do 28.4.2017.

**II.**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

2. Ve všech ustanoveních, která nebyla změněna Dodatkem, zůstává smlouva nezměněná a je i  nadále platná a účinná.

3. Tento Dodatek byl sepsán v šesti vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží tři vyhotovení.

4. Účastnící tohoto Dodatku prohlašují, že tento Dodatek uzavřeli na základě pravdivých údajů, a ve svobodné vůli, na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Ve Vsetíně dne …………………… V Olomouci dne ……………………

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Ing. Ondřej Hurta Mgr. Michal Soukup

Ředitel a jednatel společnosti ředitel muzea