Číslo Smlouvy o dílo objednatele: …….……. Číslo Smlouvy o dílo zhotovitele: ……..……

D O D A T E K Č. 3

**ke**

S M L O U V Ě O D Í L O

**na dodávku stavby s názvem**

**„MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC – MMU**

**GENERÁLNÍ OPRAVA FASÁDNÍHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ“**

**uzavřený**

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel: Muzeum umění Olomouc,státní příspěvková organizace**

sídlem:Denisova 47,

771 11 Olomouc,

Česká republika - CZ

jednající: **Mgr. Michalem Soukupem, ředitelem muzea**

tel.: xxxx

fax: xxx

e-mail: xxx

v technických záležitostech

oprávněn jednat: **xxxx**

tel.: xxx

e-mail: xxxx

IČ: 75079950

DIČ: CZ75079950

**a**

**Zhotovitel:**

**H & B delta, s.r.o.**

sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín

zastoupený: **Ing. Ondřejem Hurtou, ředitelem a jednatelem**

tel./fax: xxxx

e-mail: xxxx

v technických záležitostech je

oprávněn jednat: **xxxx**

tel./fax: xxxx

e-mail: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxxxx

IČ: 25835661

DIČ: CZ25835661

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20511

**Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni smluvní strany tohoto Dodatku zastupovat, bez omezení je zavazovat, zejména pak tento Dodatek platně uzavřít.**

**Preambule**

Zhotovitel byl vybrán pro realizaci díla v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, na základě výsledků zadávacího řízení ve veřejné zakázce vedené pod názvem **„MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC – MMU GENERÁLNÍ OPRAVA FASÁDNÍHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ“.**

Při realizaci původního předmětu díla, vymezeného v základní Smlouvě o dílo, vznikla objednateli (jako zadavateli veřejné zakázky) potřeba realizovat dodatečné stavební práce a dodávky, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách k původní veřejné zakázce a tedy ani v předmětu díla základní Smlouvy o dílo, přičemž jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Provedení dodatečných stavebních prací a dodávek je přitom zcela nezbytné pro řádné pokračování, úplné provedení a odevzdání funkčního stavebního díla jako celku bez vad a nedodělků

Z důvodů výše uvedených potřeb se obě smluvní strany dohodly na úpravě příslušných smluvních ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.3., a obě smluvní strany se podmínky obsažené v následujících ustanoveních tohoto Dodatku č. 3 zavazují plnit.

V návaznosti na tyto skutečnosti se mění a doplňují následující ustanovení (čl. II a V) původní Smlouvy o dílo, a to takto:

**Čl. II**

**Předmět díla**

**1.** V návaznosti na shora uvedené potřeby objednatele se předmět díla, tj. dodávka stavby s názvem

**„MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC – MMU**

**GENERÁLNÍ OPRAVA FASÁDNÍHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ“**

rozšiřuje tímto Dodatkem č. 3 o další stavební práce a dodávky související s dodatečným zhotovením oprav fasády a dalších technicky souvisejících prací a dodávek. Úplná a přesná specifikace a rozsah těchto prací a dodávek jsou uvedeny v oceněných výkazech výměr – položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1. Zároveň se rozsah díla snižuje o práce, které nebyly provedeny z důvodu dalších návazných investičních akcí objednatele.

**Čl. V.**

**Cena za dílo**

1. Cena za zhotovení dodatečných stavebních prací a dodávek v rozsahu přiloženého položkového rozpočtu se sjednává na základě nabídky zhotovitele ze dne **22.2.2017** učiněné v souvisejícím jednacím řízení bez uveřejnění

**Celková cena dodatečných stavebních prací a dodávek** **bez DPH 240.470 Kč**

**DPH 21% 50.499 Kč**

**Celková cena dodatečných stavebních prací a dodávek** **vč. DPH 290.969 Kč**

***(slovy dvěstědevadesáttisícdevětsetšedesátdevětkorunčeských)***

1. Cena za neprovedené stavební práce a dodávky v rozsahu přiloženého položkového rozpočtu se sjednává na základě rozpočtu méněprací zhotovitele ze dne **22.2.2017**

**Celková cena méněprací** **bez DPH 300.087 Kč**

**DPH 21% 63.018 Kč**

**Celková cena méněprací** **vč. DPH 363.105 Kč**

***(slovy třistašedesáttřitisícstopětkorunčeských)***

3. Nově sjednaná cena, tj. cena za původní předmět díla, cena za zhotovení dodatečných stavebních prací a odečet tedy v souhrnu činí :

**Celková cena za dílo dle původní Smlouvy o dílo bez DPH 10.617.917 Kč**

**Celková cena dodatečných stavebních prací a dodávek** **bez DPH 2.940.000 Kč**

**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 bez DPH …......13.557.917 Kč**

**DPH 21% 2.847.162,57 Kč**

**Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1vč. DPH 16.405.079,57 Kč**

***(slovy šestnáctmilionůčtyřistapěttisícsedmdesátdevětkorunčeských a padesátsedm haléřů)***

**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Celková cena za dílo vč. dodatku č. 3 bez DPH …......13.498.300 Kč**

**DPH 21% 2.834.643,57 Kč**

**Celková cena za dílo vč. dodatku č. 3 vč. DPH 16.332.943,57 Kč**

***(slovy šestnáctmilionůtřistatřicetdvatisícdevětsetčtyřicettřikorunčeských a padesátsedm haléřů)***

**Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.**

V………………….. dne…………………. V……………………. dne………………….

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

**Mgr. Michal Soukup Ing. Ondřej Hurta**

**ředitel muzea ředitel a jednatel společnosti**