Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele: IRM/627/21 č. zhotovitele: ……………..

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci „Oprava střešního pláště ZŠ T.G.M.“

(dále též jen „původní smlouva“):

**Objednatel: město Náchod**

Sídlo: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Datová schránka: gmtbqhx

IČO: 00272868

DIČ: CZ00272868

zastoupený ve věcech smluvních:

panem Janem Birke – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

panem xxxxxxxxxxx , tel. xxxxxx, e-mail xxxxxx@mestonachod.cz

panem xxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxx@mestonachod.cz

**a**

**Zhotovitel:** **PAVELKA PKP s.r.o.**

Sídlo: Husova 136, Dvůr Králové nad Labem 544 01

Adresa pro doručování: Husova 136, Dvůr Králové nad Labem 544 01

Datová schránka: jp4sayx

IČO: 07762895

DIČ (v případě plátce DPH): CZ07762895

zastoupený ve věcech smluvních:

Jaroslavem Pavelkou

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

xxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxxxxxxx@seznam.cz

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 115-8529480207/0100

**uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se původní smlouva mění takto:**

**Doba plnění se upravuje tak, že zhotovitel je zavázán provést dílo nejpozději do 30.12.2021.**

**Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Tento dodatek se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 165/3492/21 ze dne 29.11.2021.

V Náchodě dne: 30.11.2021

město Náchod PAVELKA PKP s.r.o.

Jan Birke, starosta města Jaroslav Pavelka, jednatel