**DODATEK č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO č. 2021/XXXXXX**

**I.**

**Smluvní strany**

Objednatel: **statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1**

adresa: alej Svobody 60, 323 00 Plzeň

IČO: 000 75 370

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: XXXXXXXXXX

zastoupený: Ing. Helenou Řežábovou, starostkou

datová schránka (ID): 2dibh62

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovil: **Petr Burian**

sídlo: XXXXXXXXXX

IČO: 45140553

DIČ: XXXXXXXXXX

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXX

datová schránka (ID): XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.11.2021 smlouvu o dílo č. 2021/00647 (dále jen „smlouva“), jejímž

 předmětem je zajištění a provedení tichého ohňostroje na dvou akcích objednatele.

1. Předmětem tohoto dodatku je změna doby provedení tichého ohňostroje, způsobu fakturace, a specifikace ceny díla vyvolaná zhoršující se pandemickou situací COVID-19 a s tím souvisejících přijatých opatření orgánů veřejné moci.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že ustanovení čl. 3. odst. 3.1. se mění takto:

Zhotovitel je povinen provést dílo na základě předchozí písemné výzvy objednatele. Výzva bude obsahovat určení termínu a označení akce, na které bude plnění dle této smlouvy (či jeho část spočívající v provedení 1 ohňostroje) poskytnuto. Výzvu je objednatel povinen doručit písemně (přičemž za písemnou formu se považuje i užití prostředků elektronické komunikace) nejpozději 14 dnů před termínem plnění. Plnění dle této smlouvy musí být provedeno nejpozději do konce roku 2022. Nedojde-li k provedení díla v tomto termínu, je zhotovitel povinen vrátit objednateli uhrazenou cenu díla v plné výši (či odpovídající poměrnou část v případě uskutečnění pouze 1 ohňostroje).

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že ustanovení čl. 5 odst. 5.1. bod se mění takto:

 5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

5.1.1. Cena za provedení jednoho (1) tichého ohňostroje:

 Cena bez DPH 55.000,00 Kč

 DPH 21% 11.550,00 Kč

 Celkem včetně DPH: 66.550,00 Kč

5.1.2. Celková cena za plnění stanovené touto smlouvou a konečná cena za provedení dvou (2)

 tichých ohňostrojů:

 Cena bez DPH 110.000,00 Kč

 DPH 21% 23.100,00 Kč

 Celkem včetně DPH: 133.100,00 Kč

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že ustanovení čl. 5 odst. 5.5. se mění takto:

Zhotovitel je povinen objednateli vystavit fakturu na úhradu celkové ceny díla do 5 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že ustanovení čl. 7 odst. 7.3. se mění takto:

 Při nesplnění lhůty pro provedení díla dle čl. 3 odst. 3.1. smlouvy, která byla zhotoviteli objednatelem řádně a včas oznámena, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč (deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.

 **III.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Smluvní strany konstatují, že termíny pro provedení díla, které byly smlouvou stanoveny na 30.11.2021 a 7.12.2021, byly v souladu s čl. 4 odst. 4.21. smlouvy objednatelem dne 29.11.2021 řádně a včas zrušeny. Akce, na kterých měly být části díla provedeny, byly objednatelem zrušeny z důvodu zhoršující se pandemické situace Covid 19 a s tím souvisejících opatření orgánů veřejné moci.
3. Vůle statutárního města Plzně, městského obvodu Plzeň 1 k uzavření tohoto dodatku je dána usnesením Rady městského obvodu Plzeň 1 č. 321 ze dne 8. 12. 2021.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že rozumí obsahu dodatku a souhlasí s ním. Dále prohlašují, že byl sepsána na základě pravdivých údajů, odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné vůli a že nebyl uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Plzni dne 10. 12. 2021 V Plzni dne 10. 12. 2021

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

……………………..…………... .…………………………………

 **OBJEDNATEL ZHOTOVITEL**

Ing. Helena Řežábová Petr Burian

starostka MO Plzeň 1