

**Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.**

▪ ▪ ▪



**Jiří Prokopec**

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 10. 11. 2021 na zhotovení stavebního díla s názvem

„Rekonstrukce stájí č. 3 ve Střednicích“

**číslo Smlouvy Objednatele: REG-58-2021**

**číslo Smlouvy Zhotovitele: ---**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

**Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.**

se sídlem: Rumburská 89, Liběchov, PSČ 277 21

IČO (DIČ): 67985904 (CZ67985904)

bankovní spojení: xxx

jehož zastupuje: Ing. Michal Kubelka, CSc., ředitel

dále jen jako „**Objednatel**“

na straně jedné

a

**Jiří Prokopec**

se sídlem: Ješovice 29, Liběchov, PSČ 277 21

IČO (DIČ): 41459661 (CZ540119032, plátce DPH)

bankovní spojení: xxx

dále jen jako „**Zhotovitel**“

na straně druhé

tento

**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo ze dne 10. 11. 2021 na zhotovení stavebního díla s názvem**

**„Rekonstrukce stájí č. 3 ve Střednicích“**

dále jen jako „**Dodatek**“

## Úvodní ustanovení

* + - 1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 11. 2021 smlouvu o dílo č. REG-58-2021 na zhotovení stavebního díla „Rekonstrukce stájí č. 3 ve Střednicích“ (dále jen jako „**Smlouva o dílo**“).
      2. V tomto Dodatku se užijí pojmy definované Smlouvou o dílo, nestanoví-li tento Dodatek vlastní definici pojmu.
      3. Účelem tohoto Dodatku je s odkazem na ustanovení čl. III. oddílu 4. a čl. IX. oddílu 23. odst. 23.6. Smlouvy o dílo provést její nepodstatnou změnu spočívající v provedení změny rozsahu stavebního Díla a tomu odpovídající změny Ceny za zhotovení Díla.
      4. Smluvní strany změnu Smlouvy o dílo prostřednictvím tohoto dodatku provádějí na základě ustanovení § 222 odst. 2, 3 a 4 ZZVZ, přičemž ukázalo-li by se, že jejich použití není správné nebo vhodné, a lze zároveň užít jiný právní důvod podle § 222 ZZVZ, pak se takový jiný právní důvod užije.

## Změna díla a ceny

* + - 1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně rozsahu stavebního Díla spočívající v provedení víceprací a méněprací nad/pod rozsah stanovený Smlouvou o dílo. Podrobné vymezení změn Díla je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
      2. V návaznosti na změny rozsahu stavebního Díla uvedené v odst. 1. tohoto článku se Smluvní strany dohodly na následující změně Ceny za zhotovení Díla:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena za zhotovení Díla** | **cena v Kč bez DPH** |
| Původní cena Díla dle Smlouvy o dílo | 19 910 173,69 Kč |
| Změna ceny Díla dle tohoto Dodatku | -123 030,87 Kč |
| **Nová cena Díla CELKEM** | **19 787 142,82 Kč** |

* + - 1. Podrobná kalkulace změny Ceny za zhotovení Díla je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
      2. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.

## Ostatní a závěrečná ustanovení

* + - 1. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Dodatku. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly v Dodatku a Smlouvě o dílo, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o změně Smlouvy o dílo. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Dodatku.
      2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
      3. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručního podpisu oběma Smluvními stranami (poslední z nich), přičemž Dodatek je vyhotoven elektronicky.
      4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede Objednatel. Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
      5. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy a určily, že tímto způsobem provedly změnu Smlouvy o dílo.
      6. Součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace změny díla a kalkulace ceny změny

V Liběchově dne 8. 12. 2021 V Liběchově dne 8. 12. 2021

za Objednatele: Zhotovitel:

Ing. Michal Kubelka, CSc. Jiří Prokopec

ředitel

*– podepsáno elektronicky –*

příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace změny díla a kalkulace ceny změny

Specifikace změny díla a kalkulace ceny změny

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. pol.** | **Kód položky** | **Název položky** | **MJ** | **Výměra** | **Kč/MJ** | **Kč celkem** |
| **A. Vícepráce:** | | | | | | |
| 13 | 55345677 | Vrata ocelová s ocelovými sloupky 4 000 x 2 000 mm pojízdná, samonosná s výpl., žár. Zn, s pohonem | kus | 3,00 | 83 999,78 | 251 999,34 Kč |
| 14 | 998151111R00 | Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10 m | t | 155,389673476 | 738,35 | 114 731,97 Kč |
| 16 | 962100022RA0 | Bourání nadzákladového zdiva z železobetonu vč. odvozu suti na skládku | m3 | 5,0152 | 8 581,57 | 43 038,29 Kč |
| 72 | 713111121Vx | Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva – včetně dodávky Orsil tl. 200 mm | m2 | 757,13 | 572,40 | 433 381,21 Kč |
| **B. Méněpráce:** | | | | | | |
| 9 | 553-45678 | Vrata ocelová s ocelovými sloupky 4 000 x 2 000 mm pojízdná, bez pohonu | ks | -2,00 | 73 000,00 | -146 000,00 Kč |
| 13 | 55345677 | Vrata ocelová s ocelovými sloupky 4 000 x 2 000 mm pojízdná, samonosná s výpl., žár. Zn, s pohonem | kus | -2,00 | 83 999,78 | -167 999,56 Kč |
| 14 | 998151111R00 | Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10 m | t | -155,15 | 738,35 | -114 556,24 Kč |
| 16 | 962100022RA0 | Bourání nadzákladového zdiva z železobetonu vč. odvozu suti na skládku | m3 | -5,0152 | 43 038,29 | -215 845,63 Kč |
| 72 | 713111121V02 | Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 1 vrstva – včetně dodávky plsti Orsik tl. 100 mm | m2 | -757,13 | 425,00 | -321 780,25 Kč |
|  | | | | | | |
| **celkem bez DPH (tj. 843 150,81 – 966 181,68)** | | | | | | **-123 030,87 Kč** |