dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 2. 6. 2021

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342

bankovní spojení: XXXXX číslo účtu: XXX

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technickýchXXXXX tel: XXXXXXX, e-mail: XXXXXX

na straně jedné jako objednatel (dále jako **„objednatel“**)

a

**Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**

**Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET)**

**Výzkumné energetické centrum (VEC)**

IČO: 619 89 100

DIČ: CZ 61989100

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

zapsaná v seznamu vysokých škol MŠMT, nezapisuje se do OR

bankovní spojení: XXXXX

číslo účtu: XXXXXX

zástupce ve věcech smluvních: XXXXX ředitel VEC

zástupce ve věcech technických: XXXXXX., vedoucí projekce

na straně druhé jako zhotovitel (dále jako **„zhotovitel“**)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako **„smluvní strany“** nebo každý samostatně též jako **„smluvní strana“**)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XVII. Společná ustanovení, odst. 17.3. na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Rekonstrukce VS a topného systému hlavní budovy VZÚ, Rooseveltova 23, Praha 6“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 2. 6. 2021. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

1. **V článku III. Doba plnění se v odst. 3.1. ruší písm. b) a c):**

b) vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně stanovisek dotčených orgánů: do 150 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k zahájení plnění objednatelem zhotoviteli (2. dílčí termín plnění),

c) zajištění vydání stavebního povolení, vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: do 190 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k zahájení plnění objednatelem zhotoviteli (limitní termín plnění).

**a nahrazují se novým zněním:**

b) vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně stanovisek dotčených orgánů: do 210 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k zahájení plnění objednatelem zhotoviteli (2. dílčí termín plnění),

c) zajištění vydání stavebního povolení, vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: do 260 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k zahájení plnění objednatelem zhotoviteli (limitní termín plnění).

1. **V článku XVIII. Ustanovení závěrečná se ruší:**

Příloha č. 3: Podrobný harmonogram realizace

**a nahrazuje se novým zněním:**

Příloha č. 3: Podrobný harmonogram realizace, která je platná ke dni podpisu obou smluvních stran tohoto dodatku a která je přílohou tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze: V Ostravě:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Armádní Servisní, příspěvková organizace Výzkumné energetické centrum

 Ing. Martin Lehký XXXXX

 ředitel ředitel