Technický list změny č. 10 (TLZ)

| TLZ č./verze: | 10./1. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: | 2020/00172 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: | 20. 04. 2020 |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209 |  |  |  |  |  |
| Stavba: | U21 - Dobudování Fakulty strojního inženýrství Kampusu UJEP - CEMMTECH |  |  |  |  |  |
| Objekt: | 2040 - Zdravotechnická instalace 5010 - Komunikace a zpevněné plochy 5300 – Dopravní značení |  |  |  |  |  |
| Název změny: | Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací k 31. 11. 2021 |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |
| Jedná se o změnu dle §222 ZZVZ odst. 6. Důvodem změny "Kanalizační šachta u budovy H" (SO 2040 - TZL10_01) je odhalení nikde nezaznamenané porušené kanalizace vycházející z budovy "H" pod spojovacím krčkem při realizaci upravené opěrné stěny a přilehlé komunikace. Dále byla při výkopech odhalena připravená, ale nenapojená, nová kanalizační přípojka ve vzdálenosti cca. 3 m od porušené kanalizace. V rámci prací bylo provedeno propojení kanalizací a v nároží provedena plastová kanalizační šachta.. Důvodem změny "Úprava křižovatky na SZ rohu objektu" (SO 5010 - TLZ10_02) je nutnost rozšíření křižovatky u severovýchodního rohu objektu CEMMTECH pro zajištění dostatečné průjezdnosti a bezpečného pohybu osob směrem k budově CPTO a směrem podél západní strany objektu CEMMTECH k hlavnímu vstupu do objektu.. Důvodem změny "Prodloužení komunikace směrem k parkovišti CPTO" (SO 5010 - TLZ10_03) je řešení "mezery" v asfaltové komunikaci mezi komunikací od parkoviště pod budovou CPTO a nově navrženou komunikací u objektu CEMMTECH. V době projektování budovy CEMMTECH nebylo možné přesně stanovit místo návaznosti obou komunikací.. Důvodem změny "Změna dopravního značení" (SO 5300 - TLZ10_04) je úprava dopravního značení, která vyplývá ze stávajícího stavu dopravního značení realizovaného v průběhu realizace objektu CPTO, aktualizovaného projednání dopravního značení s policií ČR a z realizace dopravního značení ODM Magistrátu města Ústí nad Labem v ulici Pasteurova. Tyto změny nebylo možné v době projektování objektu CEMMTECH předpokládat... Popis změny:. Předmětem změny "Kanalizační šachta u budovy H" (SO 2040 - TZL10_01) je dopočet kanalizační šachty a propojení kanalizace z budovy "H" do nové kanalizační přípojky.. Předmětem změny "Úprava křižovatky na SZ rohu objektu" (SO 5010 - TLZ10_02) je dopočet všech prací souvisejících s úpravou křižovatky u severozápadního rohu objektu - zemní práce a bourání stávající opěrné stěny, přesun lampy VO včetně základu a elektrického napojení, úprava objevené kanalizační šachty a vlastní komunikace včetně obrubníků.. Předmětem změny "Prodloužení komunikace směrem k parkovišti CPTO" (SO 5010 - TLZ10_03) je dopočet chybějící komunikace (zemní práce a skladby komunikace) mezi komunikací od parkoviště pod budovou CPTO a vyprojektovanou komunikaci u budovy CEMMTECH.. Předmětem změny "Změna dopravního značení" (SO 5300 - TLZ10_04) je přepočet dopravního značení podle změn dohodnutých s Policií ČR a Odborem majetku a dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem.. |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |
| S výše popsanými změnami souhlasíme. |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |
| Příloha č. 1 - Položkový rozpočet Příloha č. 2 - Výkres úpravy kanalizace pod spojovacím krčkem Příloha č. 3 - Výkres stavebních úprav křižovatky u SZ rohu budovy Příloha č. 4 - Výkres napojení komunikace od parkoviště pod budovou CPTO na komunikaci u budovy CEMMTECH Příloha č. 5 - Výkres změn dopravního značení |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  | s dopadem: |  | --- |  |
| Orientační cenový dopad (bez DPH): |  |  | Odpočet: |  | 0 Kč |  |
|  |  |  | Přípočet: |  | 605 471,06 Kč |  |
|  |  |  | Celkem: |  | 605 471,06 Kč |  |

| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: | 1 |
| --- | --- |

|  | Jméno a příjmení |  | Datum | Podpis | Razítko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Za objednavatele: |  |  |  |  |  |
| Za TDI: |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |