**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ust. § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami

**Článek I.**

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.**

sídlo: Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30

IČO: 259 11 368

DIČ: CZ25911368

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2600

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovak, a.s. číslo účtu: 42272004/2700

zastoupená: Ing. Liborem Folwarcznym, Ph.D., předsedou představenstva

 Ing. Jaroslavem Kovářem, místopředsedou představenstva

 (dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **MORYS s.r.o.**

Sídlo: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 42864771

DIČ: CZ42864771

zápis: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 1504

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 107-3674100247/0100

zastoupen: Ing. Pavel Mrhač, jednatel

 Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel, na základě plné moci ze dne 21. 12. 2020

 (dále jen „Zhotovitel“).

Smluvní strany uzavřely dne 4. 1. 2021 Smlouvu o dílo („Smlouva“) za účelem realizace veřejné zakázky s názvem OSTRAVAR ARÉNA – stavební úpravy pod parkovištěm F – sportovní šatny, části: Stavební řešení“, identifikátor: P21V00000001, **část II. – vzduchotechnika a chlazení,** v rozsahu sjednaného předmětu díla v této smlouvě. Tímto dodatkem smluvní strany mění a doplňují tuto Smlouvu, smlouva je Objednatel evidována pod číslem 72/2021.

**Článek II.**

Strany uzavírají tento dodatek s ohledem na vis maior okolnosti zejména v souvislosti s aktuální situací a také s ohledem na související výběrová řízení u souvisejících stavebních prací, na nichž je dokončení díla dle Smlouvy závislé.

**Článek III.**

**Změn a smlouvy**

1. Strany mění odstavec 1 článku IV., který zní nově takto (kurzíva):

***„Článek IV.***

***Doba plnění***

1. ***Dodavatel bere na vědomí, že se podáním nabídky zavazuje řádně realizovat a dokončit plnění, a to během 70*** ***dnů, v časovém úseku od 1.8.2021 do 28. 2. 2022, podle rozvrhu určeného generálním harmonogramem (viz čl. IV bod 3 této smlouvy), který je pro Zhotovitele závazný****. Generální harmonogram bude určovat přerušení prací (i) pořádanými společenskými či sportovními akcemi v prostorách haly (viz. Příloha č. 2 - Výluky prací), jakož i (ii) návaznostmi prací v rámci ostatních částí zakázky a může být Objednatelem upraven s ohledem na potřeby koordinace prací jednotlivých dodavatelů.“*

**Článek IV.**

**Vícepráce**

Smluvní strany se dohodly na provedení následujících víceprací v níže uvedeném rozsahu:

1. vícepráce dle VCP 01 – Distribuční elementy – v celkové částce **201 144,- Kč bez DPH**, a to za práce blíže specifikované v soupisu prací v příloze č. I. tohoto dodatku Smlouvy
2. vícepráce dle VCP 02 – Stavební práce – v celkové částce **31 236,- Kč bez DPH**, a to za práce blíže specifikované v soupisu prací v příloze č. II. tohoto dodatku Smlouvy

V souladu s výše uvedeným se v čl. V. odst. 1 mění cena díla, která se navyšuje o výše sjednané vícepráce v celkové částce 238 380,- Kč bez DPH, přičemž celková cena nově činí:

***„3 402 751,- Kč bez DPH“***

V dalším zůstává Smlouva beze změn v původním znění.

*Příloha č. 1: VCP 01 – Distribuční elementy*

*Příloha č. 2: VCP 02 – Stavební práce*

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele:V …………………….. dne ………………….……………………………………………………Ing. Libor Folwarczny, Ph.D.předseda představenstvaV …………………….. dne ………………….……………………………………………………Ing. Jaroslav Kovář, místopředseda představenstva | Za Zhotovitele:V …………………….. dne ………………….……………………………………………………Ing. Pavel Mrhač, jednatel |