###### DODATEK č. 1

###### ke Kupní smlouvě ze dne 14.9.2021                                                                     (dále jen „Dodatek“)

Článek I.

Smluvní strany

VELAZ s.r.o.

se sídlem: 	Dědinská 893/29, Ruzyně, 161 00 Praha 6

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze, oddíl C, vložka 61636

IČO: 	25691970

DIČ:  	CZ25691970

Zastoupena: 	Ing. Petr Baxa, jednatel

Bankovní spojení: 	ČSOB, a.s.

Kontakt:        	telefon:

ID DS:                          jue92yk

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Baxa

(dále jen „prodávající“)

a

## Univerzita Karlova,  2. lékařská fakulta

se sídlem:                     V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

IČO : 			00216208

DIČ:			CZ00216208

Účet č.:

Bankovní spojení: 	KB a.s., Na Příkopě 33, Praha 1

zastoupená : 		prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan fakulty

ID DS:                            piyj9b4

Kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kupující “)

(oba společně dále také jen „smluvní strany“)

Z důvodu nedostatečné stavební připravenosti ze strany kupujícího se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávku technologického vybavení nově budovaného zvěřince, uzavřené dne 14.9.2021 na základě zadávacího řízení kupujícího s názvem UK2LF – Technologické vybavení zvěřince, část A - Myčka chovných nádob a úpravna vody s příslušenstvím (dále jen „Smlouva“):

Článek II.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy:

1)  ustanovení čl. III. Kupní cena, platební podmínky, odst. 3 Smlouvy se mění a doplňuje tak, že jeho nové znění je:

„ 3.   Prodávající je oprávněn vystavit zálohovou fakturu na Zboží až do výše 75 % kupní ceny s DPH, tj. až do výše Kč 1.340.196,00. Po dodání  Zboží a po podepsání předávacího protokolu potvrzujícího provedení dodávky, po provedení instalace a uvedení do provozu, včetně týdenního zkušebního provozu prodávající vystaví daňovou fakturu, ve které bude odečtena uhrazená zálohová faktura. Sjednává se splatnost vystavených faktur ve lhůtě 30 dnů od doručení faktury kupujícímu. Vystavená faktura bude obsahovat všechny zákonem dané náležitosti, v opačném případě je kupující oprávněn zaslat fakturu zpět k opravě  a po jejím opětovném zaslání běží nová lhůta splatnosti.“

2)  ustanovení čl. IV Povinnosti prodávajícího, odst. 2 Smlouvy se mění a doplňuje tak, že jeho nové znění je:

„2.   Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje Zboží dodat na místo plnění, tj. adresu kupujícího: Plzeňská 311, 150 06 Praha 5 - Motol,  toto Zboží včetně Dokumentace kupujícímu řádně předat, nainstalovat, uvést do provozu, včetně týdenního zkušebního provozu, a to nejpozději do 28.2.2022. Ohledně přesného časového termínu dodávky Zboží, včetně jeho instalace, uvedení do zkušebního provozu, uvedení do trvalého provozu a dodání Dokumentace se prodávající a kupující dohodnou s dostatečným časovým předstihem a v koordinaci se zhotovitelem stavebních úprav.“

3) ustanovení čl. VI Povinnosti kupujícího, odst. 1 Smlouvy se mění a doplňuje tak, že jeho nové znění je:

„1.   Kupující pověřuje rozhodováním o detailech převzetí Zboží včetně podpisu Předávacího protokolu a Protokolu o ukončení zkušebního provozu a uvedení do trvalého provozu následujícího zaměstnance:

Článek III.

Další ujednání

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dodatku do registru smluv zajistí kupující neprodleně po jejím podpisu poslední smluvní stranou. Kupující se současně zavazuje informovat prodávajícího o provedení registrace tak, že mu zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky prodávajícího a v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Dodatku obdrží obě smluvní strany zároveň. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v Dodatku, který bude zveřejněn v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1)   Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2) Tento Dodatek je platný dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

3)   Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že Dodatek je uzavírán elektronicky, tj. opatřen elektronickými podpisy (zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem) oprávněných zástupci smluvních stran, každá smluvní strana obdrží tento Dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

4)   Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho jej stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 10. 12. 2021                                                         V Praze dne 10. 12. 2021

-------------------------------------------                                              ------------------------------------------

VELAZ s.r.o.                                                         Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta

Ing. Petr Baxa                                                          prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

jednatel                                                                                       děkan