**Dodatek č. 3**

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 2099/ORM/2019 ze dne 19. 12. 2019 uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. při použití § 2358 a násl. zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1195/21-RM ze dne 18. 11. 2021 vše související s realizací veřejné zakázky s názvem:

**„Horácká multifunkční aréna v Jihlavě“**

1. **SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: **Statutární město Jihlava**

 Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

 Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky

 IČO: 00286010

 DIČ: CZ00286010

 (dále též jako „objednatel“ či „Objednatel“)

Zhotovitel: **Prof. Ing. Josef Chybík, CSc.**

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxx Brno-venkov

 IČO: 13379127

 (dále též jako „zhotovitel“ či „Zhotovitel“)

 (společně jako „smluvní strany“, samostatně jako „smluvní strana“)

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
	1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2019 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 2099/RM/2019, jejímž předmětem je provedení projektových a inženýrských prací v návaznosti na výsledky užší soutěže o návrh s názvem „Horácká multifunkční aréna v Jihlavě“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 13. 10. 2021 (dále jen jako „smlouva“).
	2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3, kterým je upravena Příloha č. 3 ke smlouvě o dílo – „Nabídková cena a platební harmonogram jednotlivých činností“. Změna spočívá v úpravě poměru nároku na úhradu ceny po splnění milníků plnění části díla „DPS – dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro výběr dodavatele pro dodávku AV Technika a divadelní technika (horní a spodní sféra)“. Celková cena za předmět díla se nemění.
2. **PŘEDMĚT DODATKU**
	1. Smluvní strany mění smlouvu tak, že původní přílohu č. 3 – platební harmonogram ruší a nahrazují ji přílohou, která tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku č. 3.
3. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
	1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 3 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
	2. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek č. 3 stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
	3. Tento dodatek č. 3 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
	4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Objednatel.
	5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je následující příloha:

Příloha č. 3 – platební harmonogram

 V Jihlavě dne 13. 12. 2021 V Modřicích dne 13. 12. 2021

 …………………………………………… …………………………………………

 Objednatel Zhotovitel